## Sheet1
SmartSoft

Hipotesis:	Mes inicial Agosto.
	Se considera finalizado el proyecto luego de que se haya mudado a SmartSoft a los primeros 3 pisos y redistribuido al obtener los otros 2 pisos
	Se supone que los servidores no van a tener que volver a trasladarse, es decir, que la ubicación definitiva de los mismos esta en algun sitio de los primeros 3 pisos con los que cuenta SmartSoft

Hito	Responsable	Fecha	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero
			2011					2012
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Proyecto iniciado	SmartSoft	1 de Agosto
Alcance liberado	SmartSoft
Alcance aprobado	SmartSoft
Planificacion distribucion de mobiliario en primeros 3 pisos liberada
Planificacion distribucion de mobiliario en primeros 3 pisos aprobada
Planificacion distribuicion del personal en primeros 3 pisos liberada
Planificacion distribuicion del personal en primeros 3 pisos aprobada
Planificacion distribuicion de servidores y redes en primeros 3 pisos liberada
Planificacion distribuicion de servidores y redes en primeros 3 pisos aprobada
Contratacion de servicio de telefonia liberada
Contratacion de servicio de telefonia aprobada
Contratacion de servicio de internet liberada
Contratacion de servicio de internet aprobada
Contratacion de operarios para instalacion mobilidario liberada
Contratacion de operarios para instalacion mobilidario aprobada
Contratacion de empresa de flete para realizar mudanza liberada
Contratacion de empresa de flete para realizar mudanza aprobada
Planificacion de redistribucion de mobiliario en nuevos 2 pisos liberada
Planificacion de redistribucion de mobiliario en nuevos 2 pisos aprobada
Planificacion de redistribucion de personal en nuevos 2 pisos liberada
Planificacion de redistribucion de personal en nuevos 2 pisos aprobada
Instalacion de servicios en nuevo edificio
Mudanza e instalacion de servidores en los primeros 3 pisos del nuevo edificio
Mudanza e instalacion de infraestructura en los primeros 3 pisos del nuevo edificio
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura
Mudanza e instalacion del mobiliario a los primeros 3 pisos
Revision y testeo de correcta instalacion del mobiliario
Mudanza del personal a los primeros 3 pisos
Mudanza terminada a los primeros 3 pisos con la empresa funcionando al 100%		7 de Noviembre
Instalacion de servicios en los nuevos 2 pisos
Redistribucion /instalacion de infraestructura en los nuevos 2 pisos
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura
Redistribucion e instalacion del mobiliario en los nuevos 2 pisos
Revision y testeo de correcta instalacion del mobiliario
Redistribucion del personal en los nuevos 2 pisos
Mudanza y redistribucion terminada a los 5 pisos		14 de Enero