## interno
SmartSoft: Calendario Interno

		1er lunes de noviembre = 7 de noviembre
		Se dispone de los 3 primeros pisos desde el 24 de Octubre

Hito – Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero
				2011					2012
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Proyecto iniciado	PL		1 de Agosto
Capturar Requerimientos de la mudanza	PL
Alcance liberado	PL		1 de Agosto
Alcance aprobado	PL		16 de Agosto
Realizar inventario del mobiliario existente	Encargado de Infraestructura
Realizar planos de oficina	Encargado de Infraestructura
Planificación de distribución de mobiliario en primeros 3 pisos liberada	Jefe de Infraestructura		16 de Agosto
Planificación distribución de mobiliario en primeros 3 pisos aprobada	Jefe de Infraestructura		18 de Agosto
Realizar planos de distribución del personal	Encargado RRHH
Planificación distribución del personal en primeros 3 pisos liberada	Encargado RRHH		18 de Agosto
Planificación distribución del personal en primeros 3 pisos aprobada	Encargado RRHH		20 de Agosto
Generar backups de información de las estaciones de trabajo	Encargado de Infraestructura
Generar backups de información de los servidores	Encargado de Infraestructura
Relevar los requerimientos de red requeridos por la empresa	Encargado de Infraestructura
Realizar planos de red	Jefe de Infraestructura
Planificación distribución de servidores y redes en primeros 3 pisos liberada	Jefe de Infraestructura		20 de Agosto
Planificación distribución de servidores y redes en primeros 3 pisos aprobada	Jefe de Infraestructura		22 de Agosto
Relevar los requerimientos de telefonía requeridos por la empresa	Encargado de Infraestructura
Buscar servicios de telefonía, en base a los requerimientos de la empresa	Encargado de Infraestructura
Seleccionar servicio de telefonía	Encargado de Infraestructura
Contratación de servicio de telefonía liberada	Responsable de Contrataciones		22 de Agosto
Contratación de servicio de telefonía aprobada	Responsable de Contrataciones		24 de Agosto
Relevar de los requerimientos de servicio de internet requeridos por la empresa	Encargado de Infraestructura
Buscar servicios de internet acordes al relevamiento	Encargado de Infraestructura
Seleccionar servicio de internet	Encargado de Infraestructura
Contratación de servicio de internet liberada	Responsable de Contrataciones		26 de Agosto
Contratación de servicio de internet aprobada	Responsable de Contrataciones		30 de Agosto
Buscar operarios para instalación de mobiliario	Encargado RRHH
Seleccionar operarios para instalación de mobiliario	Encargado RRHH
Contratación de operarios para instalación mobiliario liberada	Responsable de Contrataciones		30 de Agosto
Contratación de operarios para instalación mobiliario aprobada	Responsable de Contrataciones		2 de Septiembre
Buscar empresas de flete acorde al volumen de mobiliario a mudar	Encargado de Compras
Seleccionar empresa de flete	Encargado de Compras
Contratación de empresa de flete para realizar mudanza liberada	Encargado de Compras		2 de Septiembre
Contratación de empresa de flete para realizar mudanza aprobada	Encargado de Compras		4 de Septiembre
Instalar servicios de telefonia e internet en los 3 pisos del nuevo edificio	Encargado de Infraestructura	24 de Octubre	1 de Noviembre
Instalación de servicios en nuevo edificio	Jefe de Infraestructura		3 de Noviembre
Instalar infraestructura de red en los 3 pisos del nuevo edificio	Encargado de Infraestructura	24 de Octubre	31 de Octubre
Testear y probar el correcto funcionamiento de servicios e infraestructura	Jefe de Infraestructura	31 de Octubre	3 de Noviembre
Mudanza e instalación de infraestructura en los primeros 3 pisos del nuevo edificio	Jefe de Infraestructura		3 de Noviembre
Mudar servidores a los 3 pisos del nuevo edificio	Encargado de Infraestructura	4 de Noviembre	4 de Noviembre
Instalar servidores en los 3 pisos del nuevo edificio	Encargado de Infraestructura	4 de Noviembre	4 de Noviembre
Mudanza e instalación de servidores en los primeros 3 pisos del nuevo edificio	Jefe de Infraestructura		4 de Noviembre
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura iniciadas	Jefe de Infraestructura		5 de Noviembre
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura termiandas	Jefe de Infraestructura		6 de Noviembre
Mudar el mobiliario en los 3 pisos del nuevo edificio	Encargado de Infraestructura	4 de Noviembre	4 de Noviembre
Instalar mobiliario de acuerdo a los planos de oficina	Encargado de Infraestructura	4 de Noviembre	6 de Noviembre
Revisión y testeo de correcta instalación del mobiliario	Jefe de Infraestructura	4 de Noviembre	6 de Noviembre
Mudanza e instalación del mobiliario a los primeros 3 pisos	Jefe de Infraestructura		6 de Noviembre
Ubicar al personal de acuerdo a los planos de oficina	Encargado RRHH	4 de Noviembre	4 de Noviembre
Mudanza del personal a los primeros 3 pisos	Encargado RRHH		4 de Noviembre
Mudanza terminada a los primeros 3 pisos con la empresa funcionando al 100%	Responsable de Planificación		7 de Noviembre
Planificación de redistribución de mobiliario en nuevos 2 pisos liberada
Planificación de redistribución de mobiliario en nuevos 2 pisos aprobada
Planificación de redistribución de personal en nuevos 2 pisos liberada
Planificación de redistribución de personal en nuevos 2 pisos aprobada
Instalación de servicios en los nuevos 2 pisos
Redistribución /instalación de infraestructura en los nuevos 2 pisos
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura iniciadas
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura terminadas
Redistribución e instalación de servidores en los nuevos 2 pisos
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores iniciadas
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores terminadas
Redistribución e instalación del mobiliario en los nuevos 2 pisos
Revisión y testeo de correcta instalación del mobiliario
Redistribución del personal en los nuevos 2 pisos			1 de Enero
Mudanza y redistribución terminada a los 5 pisos			9 de Enero

## cliente
SmartSoft: Calendario Cliente

Hipotesis:	Mes inicial Agosto.
	Se considera finalizado el proyecto luego de que se haya mudado a SmartSoft a los primeros 3 pisos y redistribuido al obtener los otros 2 pisos
	Se supone que los servidores, servicios e infraestructura deben probarse durante un periodo de tiempo establecido para asegurar su correcto funcionamiento

Hito	Responsable	Fecha	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero
			2011					2012
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Proyecto iniciado		1 de Agosto
Alcance liberado		1 de Agosto
Alcance aprobado		16 de Agosto
Planificación de distribución de mobiliario en primeros 3 pisos liberada		16 de Agosto
Planificación distribución de mobiliario en primeros 3 pisos aprobada		18 de Agosto
Planificación distribución del personal en primeros 3 pisos liberada		18 de Agosto
Planificación distribución del personal en primeros 3 pisos aprobada		20 de Agosto
Planificación distribución de servidores y redes en primeros 3 pisos liberada		20 de Agosto
Planificación distribución de servidores y redes en primeros 3 pisos aprobada		22 de Agosto
Contratación de servicio de telefonía liberada		22 de Agosto
Contratación de servicio de telefonía aprobada		24 de Agosto
Contratación de servicio de internet liberada		26 de Agosto
Contratación de servicio de internet aprobada		30 de Agosto
Contratación de operarios para instalación mobiliario liberada		30 de Agosto
Contratación de operarios para instalación mobiliario aprobada		2 de Septiembre
Contratación de empresa de flete para realizar mudanza liberada		2 de Septiembre
Contratación de empresa de flete para realizar mudanza aprobada		4 de Septiembre
Instalación de servicios en nuevo edificio		3 de Noviembre
Mudanza e instalación de infraestructura en los primeros 3 pisos del nuevo edificio		3 de Noviembre
Mudanza e instalación de servidores en los primeros 3 pisos del nuevo edificio		4 de Noviembre
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura iniciadas		5 de Noviembre
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura termiandas		6 de Noviembre
Mudanza e instalación del mobiliario a los primeros 3 pisos		6 de Noviembre
Mudanza del personal a los primeros 3 pisos		4 de Noviembre
Mudanza terminada a los primeros 3 pisos con la empresa funcionando al 100%		7 de Noviembre
Planificación de redistribución de mobiliario en nuevos 2 pisos liberada		0
Planificación de redistribución de mobiliario en nuevos 2 pisos aprobada		0
Planificación de redistribución de personal en nuevos 2 pisos liberada		0
Planificación de redistribución de personal en nuevos 2 pisos aprobada		0
Instalación de servicios en los nuevos 2 pisos		0
Redistribución /instalación de infraestructura en los nuevos 2 pisos		0
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura iniciadas		0
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura terminadas		0
Redistribución e instalación de servidores en los nuevos 2 pisos		0
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores iniciadas		0
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores terminadas		0
Redistribución e instalación del mobiliario en los nuevos 2 pisos		0
Revisión y testeo de correcta instalación del mobiliario		0
Redistribución del personal en los nuevos 2 pisos		1 de Enero
Mudanza y redistribución terminada a los 5 pisos		9 de Enero