## Datos
Proyecto “IDC 1”

Hipótesis:
	Estamos en el 22 de septiembre.
	La regla de avance adoptada es 25 – 100

Estado	Tarea	Tipo Valor	18-Ago	25-Ago	01-Sep	08-Sep	15-Sep	22-Sep	22-Sep	06-Oct		Total Tarea Planificada	Total Tarea Real	25% tarea	75% tarea
Terminada	1	Presupuesto		4					4		1	3
Terminada	1	Real		1					1
Terminada	2	Presupuesto		21					21		5,25	15,75
Terminada	2	Real	9	14	1					24
Terminada	3	Presupuesto	3	18					21		5,25	15,75
Terminada	3	Real	2	10					12
Comenzada	4	Presupuesto		3	6	6	6	6	6	6		39		9,75	29,25
Comenzada	4	Real		2	1	7	3	2					15
Comenzada	5	Presupuesto					5					5		1,25	3,75
Comenzada	5	Real				4	2					6
Comenzada	6	Presupuesto			7	6					13		3,25	9,75
Comenzada	6	Real			11		0	2					13
No comenzada	7	Presupuesto					15	8			23		5,75	17,25
No comenzada	7	Real					0
No comenzada	8	Presupuesto					16	10		26		6,5	19,5
No comenzada	8	Real					0
No comenzada	9	Presupuesto					1	1			2		0,5	1,5
No comenzada	9	Real					0
Terminada	10	Presupuesto			4	2					6		1,5	4,5
Terminada	10	Real					3	3					6
No comenzada	11	Presupuesto					3	3			6		1,5	4,5
No comenzada	11	Real					0
Terminada	12	Presupuesto				16					16		4	12
Terminada	12	Real			7	23					30
Comenzada	13	Presupuesto			8	30	14					52		13	39
Comenzada	13	Real				19	24	7					50
Comenzada	14	Presupuesto					21	14				35		8,75	26,25
Comenzada	14	Real					12	21					33
Comenzada	15	Presupuesto					7	22				29		7,25	21,75
Comenzada	15	Real					4	23					27
Terminada	16	Presupuesto					6					6		1,5	4,5
Terminada	16	Real			1	1	8					10
Terminada	17	Presupuesto		4					4		1	3
Terminada	17	Real			4		3					7
Terminada	18	Presupuesto				5					5		1,25	3,75
Terminada	18	Real			2					2
Terminada	19	Presupuesto		18					18		4,5	13,5
Terminada	19	Real		2	9	3	0					14
Comenzada	20	Presupuesto			5	5	5	5	5			25		6,25	18,75
Comenzada	20	Real		2	5	4	2	3					16
No comenzada	21	Presupuesto					18		18		4,5	13,5
No comenzada	21	Real					0
Comenzada	22	Presupuesto			2	2	2	2	2			10		2,5	7,5
Comenzada	22	Real			6	2	3					11
Comenzada	23	Presupuesto			7	7	7	7	7			35		8,75	26,25
Comenzada	23	Real			4	8	6	1					19
No comenzada	24	Presupuesto					85		85		21,25	63,75
No comenzada	24	Real					0

		PV	3	71	110	189	262	337	385	504
		AC	11	42	93	164	234	296

Regla de Avance		0	25	100

		EV	10,5	50,75	92,5	118,75	157,25	161,75

## Calculos
	2003
Fecha	18/ago	25/ago	01/sep	08/sep	15/sep	22/sep	29/sep	06/oct
Magnitud
PV	3	71	110	189	262	337	385	504
EV	10,5	50,75	92,5	118,75	157,25	161,75
AC	11	42	93	164	234	296
CV	-0,5	8,75	-0,5	-45,25	-76,75	-134,25
SV	7,5	-20,25	-17,5	-70,25	-104,75	-175,25
BAC	504	504	504	504	504	504
EAC	528	417,103448275862	506,724324324324	696,050526315789	749,990461049284	922,312210200927
CPI	95,45%	120,83%	99,46%	72,41%	67,20%	54,65%
SPI	350,00%	71,48%	84,09%	62,83%	60,02%	48,00%