## Hoja1
SmartSoft	WBS	(supongo que se inicia el 1 de enero de 2012

ID	Nombre	Descripción	Responsable	Entregables	Recursos	Tareas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Esfuerzo	Costo
1	Planificación	Determinar el los pasos a seguir para desarrollar la mudanza, especificando el resultado final que se quiere obtener	Jefe de Proyecto		- Jefe de proyecto		24-Ago-2010	10-Ene-2012	10HH
1.1	Ubicación del personal	Determinar los puestos de trabajo y su ubicación en la oficina de los empleados de la empresa	Recursos Humanos	Plano de ubicación del personal	- Encargado de Recursos Humanos	-realizar planos preliminares de distribución del personal -consultar con el personal las ubicaciones - consultar con gerentes la aprobación de las ubicaciones -contemplar la reubicación	10-sept-2011	20-sept-2011	5HH
1.2	Infraestructura de comunicaciones	Determinar la ubicación de los servidores (detallando el cableado e instalaciones eléctricas), servicios de internet y telefonía	Jefe de Infraestructura	Plano de red	-Jefe de Infraestructura - Administrador de Red	-determinar los servicios requeridos -contemplar la ubicación de los puestos de trabajo -informar del acondicionamiento necesario de los pisos -contemplar la reubicación	10-sept-2011	20-sept-2011	24HH
1.3	Ubicación del mobiliario	Detallar la disposición del mobiliario en las nuevas oficinas	Jefe de Infraestructura	Plano de oficina	-Jefe de Infraestructura	-realizar planos preliminares de la ubicación del mobiliario -coordinar con la ubicación del personal y la infraestructura de comunicaciones -contemplar la reubicación en los pisos	1-Sept-2011	10-Sept-2011	20HH
1.4	Redistribución en nuevos pisos	Especificar como se realizará el reacomodamiento en los dos pisos nuevos	Jefe de Proyecto	Plano de reubicación del personal, red y oficina	-Jefe de proyecto	-planificar como se realizara la mudanza hacia los nuevos pisos	20-Dic-2011	10-Ene-2012	20HH
2	Contrataciones	Realizar las contrataciones de servicios necesarias para realizar la mudanza y tener los servicios requeridos	Jefe de departamento de Compras		-Jefe de departamento de Compras		10-oct-2011	30-oct-2011	12HH
2.1	Fletes	Contratar un servicio adecuado de fletes para el traslado del mobiliario que incluya prestamo de cajas contenedoras	Jefe de departamento de Compras	Comprobante de reserva del flete (o factura)	-Jefe de departamento de Compras	-buscar un servicio de flete que provea cajas contenedoras -buscar fletes de respaldo en caso de que el contratado falle -contratar el flete	10-oct-2011	30-oct-2011	5HH
2.2	Servicios	Contratar los servicios de internet y telefonía.	Jefe de Infraestructura	Comprobantes de alta de los servicios	-Jefe de Infraestructura	-buscar servicios de telefonía e internet que cumplan con los requerimientos de la empresa -contratar los servicios -verificar que el alta debe estar realizada antes de la finalización de la mudanza	10-oct-2011	30-oct-2011	5HH
2.3	Operarios para instalación	Contratar los operarios que realizarán la instalación del mobiliario	Recursos Humanos	Contratos de trabajo de los operarios	-Encargado de Recursos Humanos	-buscar operarios que realicen las distintas instalaciones necesarias. -contatar los operarios	10-oct-2011	30-oct-2011	5HH
3	Mudanza	Supervisión de la mudanza	Jefe de Proyecto		- Jefe de proyecto		4-Nov-2011	7-Nov-2011	12HH
3.1	Ubicación del personal	Indicar al personal el lugar que deben ubicar en la oficina	Recursos Humanos	Plano definitivo con la ubicación del personal	-Encargado de Recursos Humanos	-indicar la ubicación del personal -resolver posibles conflictos de ubicación	7-Nov-2011	7-Nov-2011	1HH
3.2	Instalación de comunicaciones	Realizar la instalación de los servidores, servicios de telefonía e internet	Jefe de Infraestructura	Comprobantes de las instalaciones	- Jefe de Infraestructura -Empleado de Infraestructura -Administrador de Red	-instalar servicio de telefonia -instalar servicio de internet -instalar servidores -considerar el tiempo máximo de inactividad permitido	5-Nov-2011	7-Nov-2011	15HH
3.3	Instalación del mobiliario	Realizar la correcta instalación y disposición del mobiliario	Jefe de Infraestructura	Plano definitivo con la disposición del mobiliario	- Jefe de Infraestructura- Operarios contratados para la instalación del mobiliario	-supervisar la carga y descarga de mobiliario en el flete -llenado y vaciado de las cajas contenedoras con las cosas de la empresa -realizar un inventario antes y despues de la mudanza -supervisar la correcta instalación del mobiliario	4-Nov-2011	7-Nov-2011	12HH
4	Redistribución	Redistribuir las comunicaciones, el mobiliario y el personal en los nuevos pisos	Jefe de Proyecto		- Jefe de proyecto		13-Ene-2012	20-Ene-2012	12HH
4.1	Reubicación del Personal	Indicar al personal el lugar que deben ubicar	Jefe de Recursos Humanos		-Jefe de Recursos Humanos. -Encargado de Recursos Humanos	-indicar al personal el lugar que deben ubicar incluyendo las nuevas oficinas	20-Ene-2012	20-Ene-2012	1HH
4.2	Instalación de comunicaciones	Instalar los servicios en los nuevos pisos	Jefe de Infraestructura		- Jefe de Infraestructura- Operarios contratados para la instalación de los servicios	-instalar y habilitar el servicio de telefonia e internet el los nuevos pisos. -comprobar el funcionamiento correcto de las comunicaciones	13-Ene-2012	15-Ene-2012	5HH
4.3	Reubicación del mobiliario	Realizar la correcta instalación y disposición del mobiliario	Jefe de Infraestructura		- Jefe de Infraestructura -Operarios contratados para la instalación del moviliario	-trasladar los muebles necesarios a los nuevos pisos -reacomodar el mobiliario segun los planos	19-ene-2012	19-ene-2012	6HH
5	Administración y control	Administrar y controlar los recursos del proyecto (dinero, tiempo, personal)	Jefe de Proyecto	Plan de proyecto	- Jefe de proyecto		20-Ago-2011	20-Ene-2012	60HH