## CC
Banco Oasys

Hipotesis:
	Mes inicial Julio.
	Entregas quincenales con el cliente, los días lunes.
	Las clases comienzan el 1 de Marzo.
	Se considera terminado el proyecto cuando termina la etapa de suscripción, junto con el callcenter.
	Somos la empresa contratada, llamada Tridente.

Hito	Responsable	Fecha	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo
			2011					2012
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
Proyecto iniciado	Empresa Tridente	4 de Julio	x
Alcance liberado	Empresa Tridente	4 de Julio	x
Alcance aprobado	Banco Oasys	18 de Julio		x
Especificaciones liberadas	Empresa Tridente	18 de Julio		x
Especificaciones aprobadas	Banco Oasys	1 de Agosto			x
Creación de publicidades liberadas	Empresa Tridente	1 de Agosto			x
Creación de publicidades aprobadas	Banco Oasys	15 de Agosto				x
Contratación de linea 0800 liberada	Empresa Tridente	15 de Agosto				x
Contratación de linea 0800 aprobada	Banco Oasys	5 de Septiembre					x
Contratación de los espacios publicitarios en los medio liberadas	Empresa Tridente	5 de Septiembre					x
Contratación de los espacios publicitarios en los medio aprobadas	Banco Oasys	19 de Septiembre					x
Análisis y diseño programa web liberado	Empresa Tridente	19 de Septiembre					x
Análisis y diseño programa web aprobado	Banco Oasys	3 de Octubre					x
Desarrollo y migración de datos programa web liberado	Empresa Tridente	3 de Octubre					x
Desarrollo y migración de datos programa web aprobado	Banco Oasys	17 de Octubre					x
Entrega Incremental 1	Banco Oasys	17 de Octubre					x
Testeo individual programa web liberado	Empresa Tridente	17 de Octubre					x
Testeo individual programa web aprobado	Banco Oasys	7 de Noviembre					x
Análisis y diseño sistema informático liberado	Empresa Tridente	7 de Noviembre					x
Análisis y diseño sistema informático aprobado	Banco Oasys	21 de Noviembre					x
Desarrollo y migración del sistema informático liberado	Empresa Tridente	21 de Noviembre					x
Desarrollo y migración del sistema informático aprobado	Banco Oasys	5 de Diciembre					x
Testeo individual sistema informático liberado	Empresa Tridente	5 de Diciembre					x
Testeo individual sistema informático aprobado	Banco Oasys	19 de Diciembre					x
Integración sistemas liberada	Empresa Tridente	19 de Diciembre					x
Integración sistemas aprobada	Banco Oasys	2 de Enero					x
Entrega Incremental 2	Banco Oasys	2 de Enero					x
Inicio capacitaciones	Banco Oasys	2 de Enero					x
Fin capacitaciones	Empresa Tridente	16 de Enero					x
Inicio publicidad	Empresa Tridente	16 de Enero					x
Inicio consultas callcenter	Empresa Tridente	16 de Enero					x
Entrega Incremental 3	Banco Oasys	16 de Enero					x
Fin publicidad	Empresa Tridente	30 de Enero					x
Inicio suscripción web	Empresa Tridente	30 de Enero					x
Entrega Incremental 4	Banco Oasys	30 de Enero					x
Fin suscripción web	Empresa Tridente	24 de Febrero					x
Fin consultas callcenter	Empresa Tridente	24 de Febrero					x
Proyecto finalizado	Empresa Tridente	29 de Febrero					x
Inicio Año Lectivo	Banco Oasys	1 de marzo					x