## interno
SmartSoft: Calendario Interno

Hito – Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero
				2011					2012
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Proyecto iniciado			1 de Agosto
Capturar Requerimientos de la mudanza
Alcance liberado			1 de Agosto
Alcance aprobado			16 de Agosto
Realizar inventario del mobiliario existente
Realizar planos de oficina
Planificación de distribución de mobiliario en primeros 3 pisos liberada			16 de Agosto
Planificación distribución de mobiliario en primeros 3 pisos aprobada			18 de Agosto
Realizar planos de distribución del personal
Planificación distribución del personal en primeros 3 pisos liberada			18 de Agosto
Planificación distribución del personal en primeros 3 pisos aprobada			20 de Agosto
Generar backups de información de las estaciones de trabajo
Generar backups de información de los servidores
Relevar los requerimientos de red requeridos por la empresa
Realizar planos de red
Planificación distribución de servidores y redes en primeros 3 pisos liberada			20 de Agosto
Planificación distribución de servidores y redes en primeros 3 pisos aprobada			22 de Agosto
Relevar los requerimientos de telefonía requeridos por la empresa
Buscar servicios de telefonía, en base a los requerimientos de la empresa
Seleccionar servicio de telefonía
Contratación de servicio de telefonía liberada			22 de Agosto
Contratación de servicio de telefonía aprobada			24 de Agosto
Relevar de los requerimientos de servicio de internet requeridos por la empresa
Buscar servicios de internet acordes al relevamiento
Seleccionar servicio de internet
Contratación de servicio de internet liberada			26 de Agosto
Contratación de servicio de internet aprobada			30 de Agosto
Buscar operarios para instalación de mobiliario
Seleccionar operarios para instalación de mobiliario
Contratación de operarios para instalación mobiliario liberada			30 de Agosto
Contratación de operarios para instalación mobiliario aprobada			2 de Septiembre
Buscar empresas de flete acorde al volumen de mobiliario a mudar
Seleccionar empresa de flete
Contratación de empresa de flete para realizar mudanza liberada			2 de Septiembre
Instalación de servicios en nuevo edificio liberada			10 de Septiembre
Instalación de servicios en nuevo edificio aprobada
Mudar servidores a los 3 pisos del nuevo edificio
Instalar servidores en los 3 pisos del nuevo edificio			10 de Septiembre
Mudar e instalar mobiliario en los 3 pisos del nuevo edificio			12 de Septiembre
Instalar infraestructura de red en los 3 pisos del nuevo edificio
Testear y probar el correcto funcionamiento de servicios e infraestructura
Ubicar personal en los 3 pisos del nuevo edificio
Mudanza e instalación de infraestructura en los primeros 3 pisos del nuevo edificio liberada
Mudanza e instalación de infraestructura en los primeros 3 pisos del nuevo edificio aceptada		14 de Septiembre	19 de Septiembre
Planificación de redistribución de mobiliario en nuevos 2 pisos liberada
Planificación de redistribución de mobiliario en nuevos 2 pisos aprobada			12 de Septiembre
Planificación de redistribución de personal en nuevos 2 pisos liberada			14 de Septiembre
Planificación de redistribución de personal en nuevos 2 pisos aprobada			20 de Septiembre
Mudanza e instalación de servidores en los primeros 3 pisos del nuevo edificio			25 de Septiembre
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores			25 de Septiembre
Fin de testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores			30 de Septiembre
Mudanza e instalación del mobiliario a los primeros 3 pisos			1 de Octubre
Revisión y testeo de correcta instalación del mobiliario			10 de Octubre
Mudanza del personal a los primeros 3 pisos			30 de Octubre
Mudanza terminada a los primeros 3 pisos con la empresa funcionando al 100%			1 de Noviembre
Instalación de servicios en los nuevos 2 pisos			4 de Noviembre
Redistribución /instalación de infraestructura en los nuevos 2 pisos			6 de Noviembre
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura			7 de Noviembre
Fin de testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura
Redistribución e instalación de servidores en los nuevos 2 pisos
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores
Fin de testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores
Redistribución e instalación del mobiliario en los nuevos 2 pisos
Revisión y testeo de correcta instalación del mobiliario
Redistribución del personal en los nuevos 2 pisos
Mudanza y redistribución terminada a los 5 pisos
Revisión y testeo de correcta instalación del mobiliario
Redistribución del personal en los nuevos 2 pisos			1 de Enero
Mudanza y redistribución terminada a los 5 pisos			9 de Enero

## cliente
SmartSoft: Calendario Cliente

Hipotesis:	Mes inicial Agosto.
	Se considera finalizado el proyecto luego de que se haya mudado a SmartSoft a los primeros 3 pisos y redistribuido al obtener los otros 2 pisos
	Se supone que los servidores, servicios e infraestructura deben probarse durante un periodo de tiempo establecido para asegurar su correcto funcionamiento

Hito	Responsable	Fecha	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero
			2011					2012
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Proyecto iniciado		1 de Agosto
Alcance liberado		1 de Agosto
Alcance aprobado		16 de Agosto
Planificación de distribución de mobiliario en primeros 3 pisos liberada		16 de Agosto
Planificación distribución de mobiliario en primeros 3 pisos aprobada		18 de Agosto
Planificación distribución del personal en primeros 3 pisos liberada		18 de Agosto
Planificación distribución del personal en primeros 3 pisos aprobada		20 de Agosto
Planificación distribución de servidores y redes en primeros 3 pisos liberada		20 de Agosto
Planificación distribución de servidores y redes en primeros 3 pisos aprobada		22 de Agosto
Contratación de servicio de telefonía liberada		22 de Agosto
Contratación de servicio de telefonía aprobada		24 de Agosto
Contratación de servicio de internet liberada		26 de Agosto
Contratación de servicio de internet aprobada		30 de Agosto
Contratación de operarios para instalación mobiliario liberada		30 de Agosto
Contratación de operarios para instalación mobiliario aprobada		2 de Septiembre
Contratación de empresa de flete para realizar mudanza liberada		2 de Septiembre
Instalación de servicios en nuevo edificio liberada		10 de Septiembre
Instalar servidores en los 3 pisos del nuevo edificio		10 de Septiembre
Mudar e instalar mobiliario en los 3 pisos del nuevo edificio		12 de Septiembre
Planificación de redistribución de mobiliario en nuevos 2 pisos aprobada		12 de Septiembre
Planificación de redistribución de personal en nuevos 2 pisos liberada		14 de Septiembre
Planificación de redistribución de personal en nuevos 2 pisos aprobada		20 de Septiembre
Mudanza e instalación de servidores en los primeros 3 pisos del nuevo edificio		25 de Septiembre
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores		25 de Septiembre
Fin de testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores		30 de Septiembre
Mudanza e instalación del mobiliario a los primeros 3 pisos		1 de Octubre
Revisión y testeo de correcta instalación del mobiliario		10 de Octubre
Mudanza del personal a los primeros 3 pisos		30 de Octubre
Mudanza terminada a los primeros 3 pisos con la empresa funcionando al 100%		1 de Noviembre
Instalación de servicios en los nuevos 2 pisos		4 de Noviembre
Redistribución /instalación de infraestructura en los nuevos 2 pisos		6 de Noviembre
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura		7 de Noviembre
Fin de testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura		0
Redistribución e instalación de servidores en los nuevos 2 pisos		0
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores		0
Fin de testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores		0
Redistribución e instalación del mobiliario en los nuevos 2 pisos		0
Revisión y testeo de correcta instalación del mobiliario		0
Redistribución del personal en los nuevos 2 pisos		0
Mudanza y redistribución terminada a los 5 pisos		0
Revisión y testeo de correcta instalación del mobiliario		0
Redistribución del personal en los nuevos 2 pisos		1 de Enero
Mudanza y redistribución terminada a los 5 pisos		9 de Enero