## Sheet1
Banco Oasys

Hipotesis:
	Mes inicial Agosto.
	Entregas quincenales con el cliente, los dias viernes.
	Las clases comienzan el 1 de Marzo.
	Se considera terminado el proyecto cuando termina la etapa de suscripcion, junto con el callcenter.

Hito	Responsable	Fecha	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
Proyecto iniciado	Empresa Contratada
Alcance liberado	Empresa Contratada
Alcance aprobado	Banco Oasys
Especificaciones liberadas	Empresa Contratada
Especificaciones aprobadas	Banco Oasys

Inicio publicidad
Inicio consultas callcenter
Fin publicidad
Inicio suscripcion web
Fin suscripcion web
Fin consultas callcenter
Proyecto finalizado					X