## Sheet1
SmartSoft
					Porcentaje de Horas
	WBS		Project Leader	Resp. Planificación	Resp. Contrataciones	Encargado RRHH	Jefe Infraestructura	Encargado Infraestructura	Operario Instalación	Encargado Compras
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q1	Q1	Q2
	Planificación	Ubicación del Personal		40		40	10	5
		Infraestructura de Comunicaciones		80			60	60
		Ubicación del Mobiliario		80		10	60	60
		Aceptación de planos	10	20		10	20	5
	Contrataciones	Fletes		10	40					40
		Servicios		10	20		40	20		20
		Operarios para instalación		10	60	20	20	20		20
		Aceptación de contrataciones	10	5	20		20	20		10
	Mudanza	Ubicación del personal		20	20	20				5
		Instalación de telecomunicaciones		10	20		6	30	90	5
		Instalación del mobiliario		10	20	5	30	30	80	5
	Infrestructura	Instalacion de Servidores					24
	Administración de Proyecto		450
		Total	470	295	200	105	290	250	170	105	1610

					Estimadas	Asignadas	Diff
				Planificacion	570	640	70
-Para 4 meses el limite es 480 hs por recurso				Contratacion	435	820	385
				Mudanza	406	480	74

			Planificacion				Contratacion			Mudanza

	Recursos		Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4			Horas Totales	Horas originalmente estimadas	Diferencia Horas
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
	Responsable Planificacion		60	60	60	60	40	40	40	40		400	295	105
	Responsable Contrataciones					40	60	60	60		220	200	20
	Encargado RRHH 1			40	40					80	53	28
	Encargado RRHH 2					40	40		80	53	28
	Jefe Infraestructura			40	60	60	60	60	60	60		400	290	110
	Encargado Compras					40	60	40	40		180	105	75
	Project Leader		60	60	60	60	60	60	60	60		480	470	10
	Encargado de Infraestructura			40	60	60	60	60	60	60		400	250	150
	Operario de Instalacion 1					60		60	57	3
	Operario de instalacion 2					60		60	57	3
	Operario de Instalacion 3					60		60	57	3
					0		0
					2420	1885	535	Totales

	Gannt de Recursos

			Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
	Responsable Planificacion		FT	FT	FT	FT	PT	PT	PT	PT
	Responsable Contrataciones					PT	FT	FT	FT
	Encargado RRHH 1			PT	PT
	Encargado RRHH 2					PT	PT
	Jefe Infraestructura			PT	FT	FT	FT	FT	FT	FT
	Encargado Compras					PT	FT	PT	PT
	Project Leader		FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT
	Encargado de Infraestructura			PT	FT	FT	FT	FT	FT	FT
	Operario de Instalacion 1					FT
	Operario de instalacion 2					FT
	Operario de Instalacion 3					FT