## Sheet1
SmartSoft
					Porcentaje de Horas
	WBS		Project Leader	Resp. Planificación	Resp. Contrataciones	Encargado RRHH	Jefe Infraestructura	En. Compras
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
	Planificación	Ubicación del Personal		20		40	5
		Infraestructura de Comunicaciones		20			40
		Ubicación del Mobiliario		20		10	40
		Aceptación de planos	10	60		10	20
	Contrataciones	Fletes		5	40			40
		Servicios		5			40	20
		Operarios para instalación		5	40		20	20
		Aceptación de contrataciones	10	5	20		20	10
	Mudanza	Ubicación del personal		20	20	20	5	5
		Instalación de telecomunicaciones		20	20		40	5
		Instalación del mobiliario		20	20	5	40	5
	Administración de Proyecto		350
		Total	370	200	160	85	270	105	1190

			Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4			Horas Totales	Horas originalmente estimadas	Diferencia Horas
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
	Responsable Planificacion		60	60					60	60		240	200	40
	Responsable Contrataciones				60	60				60		180	160	20
	Encargado RRHH			60					60		120	85	35
	Jefe Infraestructura			60	60	60		60	60	60		360	270	90
	Encargado Compras					60	60	60	60	60		300	105	195
	Project Leader		60	60	60	60	60	60	60	60		480	370	110
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					1680	1190	490	Totales

	Gannt de Recursos

			Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
	Responsable Planificacion		PT	PT					PT	PT
	Responsable Contrataciones				PT	PT				PT
	Encargado RRHH			PT					PT
	Jefe Infraestructura			PT	PT	PT		PT	PT	PT
	Encargado Compras					PT	PT	PT	PT	PT
	Project Leader		PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT