SmartSoft SRL.

Charter:

Somos el departamento de Proyectos de SmartSoft SRL y debemos diseñar un plan para llevar a cabo la mudanza de la empresa de la locación actual a la nueva.

Objetivo:
Diseñar y llevar a cabo la mudanza de SmartSoft SRL a un nuevo edificio, con el fin de contar con el mobiliario y los servicios instalados y el personal operativo al primer lunes de Noviembre.

Requerimientos a satisfacer
- Planificar y realizar el traslado e instalación en el nuevo edificio de: mobiliario, instalaciones, infraestructura de red, telecomunicaciones y servidores, personal.
- Contratar los servicios relacionados con la mudanza (fletes, cajas contenedoras, servicios de internet, operarios para instalación de mobiliario).
- No dejar a la empresa sin comunicaciones más de un día.
- Planificar y realizar la distribución de las instalaciones en el nuevo edificio para los tres pisos disponibles.
- Planificar y realizar la redistribución de las instalaciones al adquirir dos pisos nuevos.

Limitaciones del proyecto
- No se realizará la compra de nuevo mobiliario / infraestructura.
- No se contemplan los daños que puedan sufrir los mobiliarios / infraestructura durante la mudanza.
- No se realizará la configuración de las telecomunicaciones y los servidores, sino que solamente se realizará su instalación.
- El trasporte del personal de la empresa de un edificio al otro correrá por cuenta del mismo.
- Se considerán como servicios a contratar: internet y telefonía.

Hipótesis y supuestos
- La baja de los servicios actuales quedará a cargo de otro departamento.
- La contratación de los nuevos servicios esta incluida en el presupuesto del proyecto.
- Se supone que el edificio estará acondicionado para realizar la mudanza y las instalaciones necesarias.
- Se supone que las instalaciones de los primeros tres pisos de los que se dispondrá en el nuevo edificio, permiten instalar la totalidad de la infraestructura, mobiliario y personal de SmartSoft SRL.
- Se supone que el edificio nuevo cuenta con los servicios de luz, agua y gas junto con sus correspondientes instalaciones y habilitaciones.
- Se considera que las cajas contenedoras serán provistas por el servicio de flete.