## Hoja1
Banco Oasys WBS

ID	Nombre	Descripción	Responsable	Entregables	Tareas
1	Proyecto Banco Oasys	Realizar la campaña publicitaria, el sistema de subscripción y las consultas sobre el nuevo servicio del banco.	Lider de Proyectos	Campaña publicitaria, sistema de subscripción, sistema informatico y linea de consultas.
1.1	Publicidad	Crear las publicidades y realizar los anuncios publicitarios en los medios seleccionados	Jefe de Marketing	Publicidades emitidas por los distintos medios	-realizar el estudio de mercado - crear publicidades para los distintos medios - elegir las publicidades mas convenientes -planificar la emisión de la publicidad
1.1.1	Radial	Contratar los espacios publicitarios en las emisoras radiales seleccionadas.	Jefe de departamento comercial	Comprobante o factura del espacio contratado, conteniendo días, horarios y duración.	-buscar los espacios publicitarios. -contratar los espacios publicitarios. -hacer entrega de las publicidades seleccionadas
1.1.2	Televisiva	Contratar los espacios publicitarios en las emisoras televisivas seleccionadas	Jefe de departamento comercial	Comprobante o factura del espacio contratado, conteniendo días, horarios y duración.	-buscar los espacios publicitarios. -contratar los espacios publicitarios. -hacer entrega de las publicidades seleccionadas
1.1.3	Vía publica	Contratar los espacios publicitarios en los lugares de la vía publica seleccionados	Jefe de departamento comercial	Comprobante o factura del espacio contratado, conteniendo el tiempo de permanencia del anuncio.	-buscar los espacios publicitarios. -contratar los espacios publicitarios. -hacer entrega de las publicidades seleccionadas
1.2	Suscripción	Realización de un sistema web de suscripción al servicio	Jefe de Proyecto	Programa web y capacitacion para la instalacion y utilizacion.	-análisis, diseño, desarrollo del sistema de suscripción web
1.2.1	Programa web	Desarrollo del programa web para la suscripción al servicio	Jefe de Desarrollo	Programa web de suscripción al servicio. Documentación. Manuales de usuario	-análisis, diseño, desarrollo y testeo del sistema de suscripción web. -creación de la documentación y los manuales de usuario
1.2.2	Capacitación personal	Brindar capacitación al personal del banco sobre el programa web de suscripción	Jefe de Recursos Humanos	Certificado de capacitación en el sistema web de suscripción.	-capacitar al personal en la instalación, utilización y administración del programa web
1.3	Sistema informático	Realización de un sistema informático que determine el monto de cada cuota	Jefe de Proyecto	Programa informatico y capacitacion para la instalacion y utilizacion.	-análisis, diseño, desarrollo y testeo del sistema de cobro de cuotas mensuales.
1.3.1	Programa cobro de cuotas	Desarrollo del programa de cobro de cuotas	Jefe de Desarrollo	Programa de cobro de cuotas. Documentación. Manuales de usuario	-análisis, diseño, desarrollo y testeo del sistema de cobro de cuotas. -integración con el sistema web.-creación de la documentación y los manuales de usuario
1.3.2	Capacitación personal	Brindar capacitación al personal del banco sobre el programa de cobro de cuotas	Jefe de Recursos Humanos	Certificado de capacitación en el sistema informático.	-capacitar al personal en la instalación, utilización y administración del programa de cobro de cuotas
1.4	Consultas	Habilitar una línea 0800 para consultas	Jefe de Proyecto	Linea de consultas y capacitacion para atencion y utilizacion
1.4.1	Contratar línea	Contratar la línea 0800 que se utilizara para consultas	Jefe de departamento comercial	Contrato de la línea 0800. Comprobante de habilitación de la misma	-buscar la línea 0800. - contratar la línea 0800. -habilitar la línea 0800
1.4.2	Capacitación personal	Brindar capacitación al personal del banco sobre la atención de la línea 0800	Jefe de Recursos Humanos	Certificado de capacitación en la atención y utilización de la línea 0800.	-capacitar al personal en la instalación, utilización y administración de la línea 0800
1.5	Aceptacion	Aceptacion de todos los modulos del proyecto	Jefe de Proyecto	Informes de aceptacion firmado por el cliente.	-confeccionar informes para todos los modulos del proyecto. - reunion con el cliente para la firma de los informes.
1.6	Administración del Proyecto	Administracion, seguimiento y control del proyecto.	Jefe de Proyecto	Plan de proyecto.