## interno
SmartSoft: Calendario Interno

Hipotesis:
	1er lunes de noviembre = 7 de noviembre
	Se dispone de los 3 primeros pisos desde el 24 de Octubre
	Se dispone de los nuevos 2 pisos desde el 20 de Diciembre
	La instalación de servicios y telefonia se realizan antes de la mudanza del personal y el mobiliario

Hito – Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero
				2011					2012
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Proyecto iniciado	PL	1 de Agosto	1 de Agosto	x
Capturar Requerimientos de la mudanza	PL	2 de Agosto	7 de agosto	x
Alcance liberado	PL	10 de Agosto	10 de Agosto	x
Alcance aprobado	PL	16 de Agosto	16 de Agosto		x
Realizar inventario del mobiliario existente	Encargado de Infraestructura	16 de Agosto	17 de Agosto		x
Realizar planos de oficina	Encargado de Infraestructura	17 de Agosto	18 de Agosto		x
Planificación de distribución de mobiliario en primeros 3 pisos liberada	Jefe de Infraestructura	19 de Agosto	19 de Agosto		x
Planificación distribución de mobiliario en primeros 3 pisos aprobada	Jefe de Infraestructura	21 de Agosto	21 de Agosto		x
Realizar planos de distribución del personal	Encargado RRHH	19 de Agosto	21 de Agosto		x
Planificación distribución del personal en primeros 3 pisos liberada	Encargado RRHH	22 de Agosto	22 de Agosto		x
Planificación distribución del personal en primeros 3 pisos aprobada	Encargado RRHH	25 de Agosto	25 de Agosto		x
Generar backups de información de las estaciones de trabajo	Encargado de Infraestructura	26 de Agosto	31 de Agosto		x
Generar backups de información de los servidores	Encargado de Infraestructura	26 de Agosto	31 de Agosto		x
Relevar los requerimientos de red requeridos por la empresa	Encargado de Infraestructura	26 de Agosto	28 de Agosto		x
Realizar planos de red	Jefe de Infraestructura	29 de Agosto	31 de Agosto		x
Planificación distribución de servidores y redes en primeros 3 pisos liberada	Jefe de Infraestructura	29 de Agosto	29 de Agosto		x
Planificación distribución de servidores y redes en primeros 3 pisos aprobada	Jefe de Infraestructura	31 de Agosto	31 de Agosto		x
Relevar los requerimientos de telefonía requeridos por la empresa	Encargado de Infraestructura	1 de Septiembre	3 de Septiembre			x
Buscar servicios de telefonía, en base a los requerimientos de la empresa	Encargado de Infraestructura	4 de Septiembre	6 de Septiembre			x
Seleccionar servicio de telefonía	Encargado de Infraestructura	7 de Septiembre	7 de Septiembre			x
Contratación de servicio de telefonía liberada	Responsable de Contrataciones	8 de Septiembre	8 de Septiembre			x
Contratación de servicio de telefonía aprobada	Responsable de Contrataciones	12 de Septiembre	12 de Septiembre			x
Relevar de los requerimientos de servicio de internet requeridos por la empresa	Encargado de Infraestructura	13 de Septiembre	17 de Septiembre				x
Buscar servicios de internet acordes al relevamiento	Encargado de Infraestructura	18 de Septiembre	20 de Septiembre				x
Seleccionar servicio de internet	Encargado de Infraestructura	21 de Septiembre	25 de Septiembre				x
Contratación de servicio de internet liberada	Responsable de Contrataciones	26 de Septiembre	26 de Septiembre				x
Contratación de servicio de internet aprobada	Responsable de Contrataciones	30 de Septiembre	30 de Septiembre				x
Buscar operarios para instalación de mobiliario	Encargado RRHH	1 de Octubre	3 de Octubre					x
Seleccionar operarios para instalación de mobiliario	Encargado RRHH	4 de Octubre	9 de Octubre					x
Contratación de operarios para instalación mobiliario liberada	Responsable de Contrataciones	9 de Octubre	9 de Octubre					x
Contratación de operarios para instalación mobiliario aprobada	Responsable de Contrataciones	15 de Octubre	15 de Octubre					x
Buscar empresas de flete acorde al volumen de mobiliario a mudar	Encargado de Compras	16 de Octubre	20 de Octubre					x
Seleccionar empresa de flete	Encargado de Compras	21 de Octubre	22 de Octubre					x
Contratación de empresa de flete para realizar mudanza liberada	Encargado de Compras	23 de Octubre	23 de Octubre					x
Contratación de empresa de flete para realizar mudanza aprobada	Encargado de Compras	30 de Octubre	30 de Octubre					x
Entrega de los 3 primeros pisos del nuevo edificio	Compania constructora		24 de Octubre					x
Instalar servicios de telefonía e internet en los 3 pisos del nuevo edificio	Encargado de Infraestructura	24 de Octubre	1 de Noviembre					x	x
Instalación de servicios en nuevo edificio	Jefe de Infraestructura	2 de Noviembre	2 de Noviembre					x
Instalar infraestructura de red en los 3 pisos del nuevo edificio	Encargado de Infraestructura	24 de Octubre	31 de Octubre					x
Testear y probar el correcto funcionamiento de servicios e infraestructura	Jefe de Infraestructura	31 de Octubre	3 de Noviembre					x
Mudanza e instalación de infraestructura en los primeros 3 pisos del nuevo edificio	Jefe de Infraestructura		3 de Noviembre					x
Mudar servidores a los 3 pisos del nuevo edificio	Encargado de Infraestructura	4 de Noviembre	4 de Noviembre					x
Instalar servidores en los 3 pisos del nuevo edificio	Encargado de Infraestructura	4 de Noviembre	4 de Noviembre					x
Mudanza e instalación de servidores en los primeros 3 pisos del nuevo edificio	Jefe de Infraestructura		4 de Noviembre					x
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura iniciadas	Jefe de Infraestructura		5 de Noviembre					x
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura terminadas	Jefe de Infraestructura		6 de Noviembre					x
Mudar el mobiliario en los 3 pisos del nuevo edificio	Encargado de Infraestructura	4 de Noviembre	4 de Noviembre					x
Instalar mobiliario de acuerdo a los planos de oficina	Encargado de Infraestructura	4 de Noviembre	6 de Noviembre					x
Revisión y testeo de correcta instalación del mobiliario	Jefe de Infraestructura	4 de Noviembre	6 de Noviembre					x
Mudanza e instalación del mobiliario a los primeros 3 pisos	Jefe de Infraestructura		6 de Noviembre					x
Ubicar al personal de acuerdo a los planos de oficina	Encargado RRHH	4 de Noviembre	4 de Noviembre					x
Mudanza del personal a los primeros 3 pisos	Encargado RRHH		4 de Noviembre					x
Mudanza terminada a los primeros 3 pisos con la empresa funcionando al 100% (1° versión)	Responsable de Planificación		7 de Noviembre					x
Determinar mobiliario a mudar	Encargado de Infraestructura	15 de Noviembre	25 de Noviembre					x
Crear planos de oficina	Encargado de Infraestructura	20 de Noviembre	28 de Noviembre					x
Planificación de redistribución de mobiliario en nuevos 2 pisos liberada	Responsable de Planificación		29 de Noviembre					x
Planificación de redistribución de mobiliario en nuevos 2 pisos aprobada	Responsable de Planificación		4 de Diciembre					x
Realizar planos de distribución del personal	Encargado RRHH	25 de Noviembre	5 de Diciembre					x	x
Planificación de redistribución de personal en nuevos 2 pisos liberada	Responsable de Planificación		6 de Diciembre					x
Planificación de redistribución de personal en nuevos 2 pisos aprobada	Responsable de Planificación		11 de Diciembre					x
Entrega de los 2 pisos restantes del nuevo edificio	Empresa Constructora		20 de Diciembre					x
Instalar servicios de telefonía e internet en los 2 nuevos pisos	Encargado de Infraestructura	20 de Diciembre	26 de Diciembre					x
Instalar infraestructura de red en los 2 nuevos pisos	Encargado de Infraestructura	20 de Diciembre	26 de Diciembre					x
Testear y probar el correcto funcionamiento de servicios e infraestructura de red	Encargado de Infraestructura	26 de Diciembre	29 de Diciembre					x
Instalación de servicios e infraestructura de red en los nuevos 2 pisos	Jefe de Infraestructura		29 de Diciembre					x
Redistribuir los servicios del servidor a los 2 nuevos pisos	Encargado de Infraestructura	4 de Enero	6 de Enero					x
Redistribución e instalación de servidores en los nuevos 2 pisos	Jefe de Infraestructura		6 de Enero					x
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores iniciadas	Jefe de Infraestructura		7 de Enero					x
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores terminadas	Jefe de Infraestructura		8 de Enero					x
Redistribuir el mobiliario entre los 5 pisos	Encargado de Infraestructura	1 de Enero	2 de Enero					x
Instalar el mobiliario en los 2 nuevos pisos	Encargado de Infraestructura	1 de Enero	2 de Enero					x
Revisión y testeo de correcta instalación del mobiliario	Jefe de Infraestructura	2 de Enero	2 de Enero					x
Redistribución e instalación del mobiliario en los nuevos 2 pisos	Jefe de Infraestructura		3 de Enero					x
Reubicar al personal de acuerdo a los planos de oficina	Encargado RRHH	6 de Enero	6 de Enero					x
Redistribución del personal en los nuevos 2 pisos	Encargado RRHH		6 de Enero					x
Mudanza y redistribución terminada a los 5 pisos (2° versión)	Responsable de Planificación		9 de Enero					x
Fin del Proyecto	Project Leader		9 de Enero					x

## cliente
SmartSoft: Calendario Cliente

SmartSoft: Calendario Cliente
Hipotesis:	Mes inicial Agosto.
	Se considera finalizado el proyecto luego de que se haya mudado a SmartSoft a los primeros 3 pisos y redistribuido al obtener los otros 2 pisos
	Se supone que los servidores, servicios e infraestructura deben probarse durante un periodo de tiempo establecido para asegurar su correcto funcionamiento
	Se supone que cada uno de los empleados de la empresa se encarga de mudar sus articulos y elementos personales de una oficina a la otra

Hito	Responsable	Fecha	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero
			2011					2012
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Proyecto iniciado	PL	1 de Agosto	x
Alcance liberado	PL	10 de Agosto	x
Alcance aprobado	PL	16 de Agosto		x
Planificación de distribución de mobiliario en primeros 3 pisos liberada	Jefe de Infraestructura	19 de Agosto		x
Planificación distribución de mobiliario en primeros 3 pisos aprobada	Jefe de Infraestructura	21 de Agosto		x
Planificación distribución del personal en primeros 3 pisos liberada	Encargado RRHH	22 de Agosto		x
Planificación distribución del personal en primeros 3 pisos aprobada	Encargado RRHH	25 de Agosto		x
Planificación distribución de servidores y redes en primeros 3 pisos liberada	Jefe de Infraestructura	29 de Agosto		x
Planificación distribución de servidores y redes en primeros 3 pisos aprobada	Jefe de Infraestructura	31 de Agosto		x
Contratación de servicio de telefonía liberada	Responsable de Contrataciones	8 de Septiembre			x
Contratación de servicio de telefonía aprobada	Responsable de Contrataciones	12 de Septiembre			x
Contratación de servicio de internet liberada	Responsable de Contrataciones	26 de Septiembre				x
Contratación de servicio de internet aprobada	Responsable de Contrataciones	30 de Septiembre				x
Contratación de operarios para instalación mobiliario liberada	Responsable de Contrataciones	9 de Octubre					x
Contratación de operarios para instalación mobiliario aprobada	Responsable de Contrataciones	15 de Octubre					x
Contratación de empresa de flete para realizar mudanza liberada	Encargado de Compras	23 de Octubre					x
Contratación de empresa de flete para realizar mudanza aprobada	Encargado de Compras	30 de Octubre					x
Entrega de los 3 primeros pisos del nuevo edificio	Compania constructora	24 de Octubre					x
Instalación de servicios en nuevo edificio	Jefe de Infraestructura	2 de Noviembre					x
Mudanza e instalación de infraestructura en los primeros 3 pisos del nuevo edificio	Jefe de Infraestructura	3 de Noviembre					x
Mudanza e instalación de servidores en los primeros 3 pisos del nuevo edificio	Jefe de Infraestructura	4 de Noviembre					x
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura iniciadas	Jefe de Infraestructura	5 de Noviembre					x
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura terminadas	Jefe de Infraestructura	6 de Noviembre					x
Mudanza e instalación del mobiliario a los primeros 3 pisos	Jefe de Infraestructura	6 de Noviembre					x
Mudanza del personal a los primeros 3 pisos	Encargado RRHH	4 de Noviembre					x
Mudanza terminada a los primeros 3 pisos con la empresa funcionando al 100% (1° versión)	Responsable de Planificación	7 de Noviembre					x
Planificación de redistribución de mobiliario en nuevos 2 pisos liberada	Responsable de Planificación	29 de Noviembre					x
Planificación de redistribución de mobiliario en nuevos 2 pisos aprobada	Responsable de Planificación	4 de Diciembre					x
Planificación de redistribución de personal en nuevos 2 pisos liberada	Responsable de Planificación	6 de Diciembre					x
Planificación de redistribución de personal en nuevos 2 pisos aprobada	Responsable de Planificación	11 de Diciembre					x
Entrega de los 2 pisos restantes del nuevo edificio	Empresa Constructora	20 de Diciembre					x
Instalación de servicios e infraestructura de red en los nuevos 2 pisos	Jefe de Infraestructura	29 de Diciembre					x
Redistribución e instalación de servidores en los nuevos 2 pisos	Jefe de Infraestructura	6 de Enero					x
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores iniciadas	Jefe de Infraestructura	7 de Enero					x
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores terminadas	Jefe de Infraestructura	8 de Enero					x
Redistribución e instalación del mobiliario en los nuevos 2 pisos	Jefe de Infraestructura	3 de Enero					x
Redistribución del personal en los nuevos 2 pisos	Encargado RRHH	6 de Enero					x
Mudanza y redistribución terminada a los 5 pisos (2° versión)	Responsable de Planificación	9 de Enero					x
Fin del Proyecto	Project Leader	9 de Enero					x