## Sheet1
SmartSoft
					Porcentaje de Horas
	WBS		Project Leader	Resp. Planificación	Resp. Contrataciones	Encargado RRHH	Jefe Infraestructura	Encargado Infraestructura	Operario Instalación	Encargado Compras
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q1	Q1	Q2
	Planificación	Ubicación del Personal		40		40	10	5
		Infraestructura de Comunicaciones		40			60	60
		Ubicación del Mobiliario		40		10	60	60
		Aceptación de planos	10	20		10	20	5
	Contrataciones	Fletes		6	40					40
		Servicios		6	20		40	20		20
		Operarios para instalación		6	60	20	20	20		20
		Aceptación de contrataciones	10	5	20		20	20		10
	Mudanza	Ubicación del personal		20	20	20	5	5		5
		Instalación de telecomunicaciones		20	20		30	30	90	5
		Instalación del mobiliario		20	20	5	30	30	80	5
	Administración de Proyecto		450
		Total	470	223	200	105	295	255	170	105	1548

-Para 4 meses el limite es 480 hs por recurso

			Planificacion				Contratacion			Mudanza

	Recursos		Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4			Horas Totales	Horas originalmente estimadas	Diferencia Horas
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
	Responsable Planificacion		60	60					60	60		240	223	17
	Responsable Contrataciones					40	60	60	60		220	200	20
	Encargado RRHH			40	40					40		120	105	15
	Jefe Infraestructura			60	60	60		60	60	60		360	295	65
	Encargado Compras					60	60	60	60	60		300	105	195
	Project Leader		60	60	60	60	60	60	60	60		480	470	10
	Encargado de Infraestructura					60		60	255	-195
	Operario de Instalacion 1					60		60	57	3
	Operario de instalacion 2					60		60	57	3
	Operario de Instalacion 3					60		60	57	3
					0		0
					1960	1823	137	Totales

	Gannt de Recursos

			Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
	Responsable Planificacion		FT	FT					FT	FT
	Responsable Contrataciones					PT	FT	FT	FT
	Encargado RRHH			PT	PT					PT
	Jefe Infraestructura			FT	FT	FT		FT	FT	FT
	Encargado Compras					FT	FT	FT	FT	FT
	Project Leader		FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT
	Encargado de Infraestructura					FT
	Operario de Instalacion 1					FT
	Operario de instalacion 2					FT
	Operario de Instalacion 3					FT