## Sheet1
SmartSoft

Hipotesis:	Mes inicial Agosto.
	Se considera finalizado el proyecto luego de que se haya mudado a SmartSoft a los primeros 3 pisos y redistribuido al obtener los otros 2 pisos
	Se supone que los servidores, servicios e infraestructura deben probarse durante un periodo de tiempo establecido para asegurar su correcto funcionamiento

Hito	Responsable	Fecha	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero
			2011					2012
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Proyecto iniciado	SmartSoft	1 de Agosto
Alcance liberado	SmartSoft	1 de Agosto
Alcance aprobado	SmartSoft	16 de Agosto
Planificacion distribucion de mobiliario en primeros 3 pisos liberada		16 de Agosto
Planificacion distribucion de mobiliario en primeros 3 pisos aprobada		18 de Agosto
Planificacion distribuicion del personal en primeros 3 pisos liberada		18 de Agosto
Planificacion distribuicion del personal en primeros 3 pisos aprobada		20 de Agosto
Planificacion distribuicion de servidores y redes en primeros 3 pisos liberada		20 de Agosto
Planificacion distribuicion de servidores y redes en primeros 3 pisos aprobada		22 de Agosto
Contratacion de servicio de telefonia liberada		22 de Agosto
Contratacion de servicio de telefonia aprobada		24 de Agosto
Contratacion de servicio de internet liberada		26 de Agosto
Contratacion de servicio de internet aprobada		30 de Agosto
Contratacion de operarios para instalacion mobilidario liberada		30 de Agosto
Contratacion de operarios para instalacion mobilidario aprobada		2 de Septiembre
Contratacion de empresa de flete para realizar mudanza liberada		2 de Septiembre
Contratacion de empresa de flete para realizar mudanza aprobada		10 de Septiembre
Instalacion de servicios en nuevo edificio		10 de Septiembre
Mudanza e instalacion de infraestructura en los primeros 3 pisos del nuevo edificio		12 de Septiembre
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura		14 de Septiembre
Fin de testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura		19 de Septiembre
Planificacion de redistribucion de mobiliario en nuevos 2 pisos liberada		20 de Septiembre
Planificacion de redistribucion de mobiliario en nuevos 2 pisos aprobada		25 de Septiembre
Planificacion de redistribucion de personal en nuevos 2 pisos liberada		25 de Septiembre
Planificacion de redistribucion de personal en nuevos 2 pisos aprobada		30 de Septiembre
Mudanza e instalacion de servidores en los primeros 3 pisos del nuevo edificio		1 de Octubre
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores		10 de Octubre
Fin de testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores		30 de Octubre
Mudanza e instalacion del mobiliario a los primeros 3 pisos		1 de Noviembre
Revision y testeo de correcta instalacion del mobiliario		4 de Noviembre
Mudanza del personal a los primeros 3 pisos		6 de Noviembre
Mudanza terminada a los primeros 3 pisos con la empresa funcionando al 100%		7 de Noviembre
Instalacion de servicios en los nuevos 2 pisos
Redistribucion /instalacion de infraestructura en los nuevos 2 pisos
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura
Fin de testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servicios e infraestructura
Redistribucion e instalacion de servidores en los nuevos 2 pisos
Testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores
Fin de testeo y pruebas del correcto funcionamiento de servidores
Redistribucion e instalacion del mobiliario en los nuevos 2 pisos
Revision y testeo de correcta instalacion del mobiliario
Redistribucion del personal en los nuevos 2 pisos		1 de Enero
Mudanza y redistribucion terminada a los 5 pisos		9 de Enero