## Sheet1
Banco Oasys

Rol	Autoridad	Responsabilidad	Competencias
Gerencia de proyectos	Asignar recursos, tomar decisiones y realizar aprobaciones .	- Resolver decisiones conflictivas entre el Líder de Proyectos y el Líder Cliente.	Capacidad de conciliacion y asignacion de recursos.
Sponsor	Asignar recursos, tomar decisiones y realizar aprobaciones.	- Asegurar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.	Capacidad de toma de decisiones y asignacion de recursos.
		- Tomar decisiones importantes.
		- Asistir al Líder de Proyecto en las aprobaciones de los clientes.
		- Defender el proyecto
Representante Banco	Asignar sala de call center, y empleados para los sistemas y callcenter, tomar decisiones y realizar aprobaciones.	- Efectuar controles sobre el proyecto.	Capacidad de toma de decisiones y asignacion de recursos.
		- Comunicación con el Líder de Proyecto.
		- Comunicar a sus empleados los días de las capacitaciones.
Empleado programa web	Aprobar suscripciones.	- Asistir a la capacitacion.	Capacidad para instalar y administrar el programa web.
		- Instalar y ejecutar el programa web.
Empleado sistema informatico	Aprobar las compras de los clientes.	- Asistir a la capacitacion.	Capacidad para instalar y administrar el sistema informatico.
		- Instalar y ejecutar el sistema informatico.
Empleado callcenter	-	- Asistir a la capacitacion.	Capacidad para atender y resolver consultas en el callcenter.
		- Atender y responder consultar.
Empleado administrativo	Aprobar clientes nuevos.	- Enviar tarjeta.	Capacidad para realizar tareas administrativas.
		- Firmar contrato con cliente.
		- Abrir cuentas para usuarios nuevos.
Proyect Leader	Asignar recursos, tomar decisiones y realizar aprobaciones.	- Crear la planificación.	Capacidad para planificar el Plan del proyecto. Capacidad para administrar y controlar el proyecto.
		- Integracion del sistema con el actual del Banco.
		- Efectuar los controles del proyecto.
		- Armar el calendario.
		- Definir un plan de contingencias.
		- Analizar riesgos.
		- Conducir al equipo de trabajo.
		- Comunicación con el Líder del Cliente.
Jeje de Marketing	Aprobar las publicidades realizadas y los medios en los que se emitirán.	- Seleccionar los publicistas	Capacidad para efectuar estudios de mercado y de aceptación de la publicidad.
		- Seleccionar los medios publicitarios
		- Analizar la aceptación de las distintas publicidades
		- Seleccionar la publicidad óptima para cada medio.
		- Efectuar estudios de mercado
Encargado publicidad	Contratar los medios en donde se emitiran las propagandas.	- Contratar los espacios publicitarios en los distintos medios de comunicacion.	Capacidad para seleccionar y contratar los distintos espacios publicitarios donde se emitiran las propagandas.
		- Entregar las publicidades a emitirse.
		- Obtener comprobante de los espacios contratados.
Jefe de Desarrollo	Tomar decisiones relacionadas al desarrollo de los sistemas informáticos a desarrollar	- Conducir al equipo de desarrolladores	Capacidad de conducción de equipo de desarrolladores.
		- Dirigir el desarrollo de los sistemas informaticos
		- Armar cursos de capacitación adaptados a los usuarios de los sistemas
		- Migracion de los datos.
Analista	Tomar decisiones relacionadas con el analisis y el diseño del sistema informatico a desarrollar.	- Capturar y analizar los requerimientos del sistema	Capacidad para analizar y diseñar un sistema.
		- Realizar un diseño para el sistema.
		- Generar documentacion de analisis y diseño.
Desarrollador	Tomar decisiones relacionadas a la implementación del sistema informático a desarrollar.	- Implementar el sistema informático	Capacidad para programar en el lenguaje y con la metodología adecuada para el sistema
		- Determinar los lenguajes y metodologías a utilizar
		- Cumplir con las especificaciones del sistema
		- Generar la documentacion y los manuales correspondientes
Tester	Aprobar los sistemas implementados para ser entregados al cliente.	- Encontrar posibles fallas a los sistemas desarollados, reportarlas y exigir su correccion	Capacidad para comprender el negocio y generar casos de prueba acordes.
		- Definir si el sistema implementado cumple con las necesidades del cliente
		- Generar casos de prueba para comprobar el correcto funcionamiento del sistema
Capacitador sistemas	Asignar personal calificado para trabajar con los sist. Informáticos.	- Seleccionar personal calificado	Capacidad para capacitar a personal en la utilizacion e instalacion de los sistemas.
		- Definir la capacitación necesaria del personal
		- Asistir y resolver conflictos del personal
Jefe depto Comercial	Tomar decisiones relacionadas a la contratación de los espacios publicitarios y la línea telefonica.	- Contratar los espacios publicitarios	Capacidad para establecer acuerdos comerciales.
		- Realizar presupuestos de contrataciones
		- Contratar linea 0800
Encargado comercial	Contatar servicio de linea 0800.	- Contratar servicio de linea 0800	Capacidad para contratar servicios telefonicos.
		- Obtener comprobante del servicio contratado
Capacitador callcenter	Asignar personal calificado para trabajar en el call center.	- Seleccionar personal calificado	Capacidad para capacitar a personal que trabajara en el callcenter.
		- Definir la capacitación necesaria del personal
		- Asistir y resolver conflictos del personal