## Sheet1
SmartSoft
	Horas por rol para cada tarea de la WBS
					Porcentaje de Horas
	WBS		Project Leader	Resp. Planificación	Resp. Contrataciones	Encargado RRHH	Jefe Infraestructura	Encargado Infraestructura	Operario Instalación	Encargado Compras
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q1	Q1	Q2
	Planificación	Ubicación del Personal		30		20	10	5
		Infraestructura de Comunicaciones		80			60	55
		Ubicación del Mobiliario		80		5	60	55
		Aceptación de planos	10	20		5	20	5
	Contrataciones	Fletes		10	40					40
		Servicios		10	20		40	20		20
		Operarios para instalación		10	60		20	20		20
		Aceptación de contrataciones	10	5	20		20	20		10
	Mudanza	Ubicación del personal		20	20	20				5
		Instalación de telecomunicaciones		10	20		6	30	90	5
		Instalación del mobiliario		10	20	5	30	30	90	5
	Infrestructura	Instalacion de Servidores					24
	Administración de Proyecto		450
		Total	470	285	200	55	290	240	180	105	1540

					Estimadas	Asignadas	Diff
				Planificacion	520	600	80
-Para 4 meses el limite es 480 hs por recurso				Contratacion	415	540	125
				Mudanza	416	440	24

			Planificacion					Contratacion		Mudanza
	Horas asignadas a cada recurso

	Recursos		Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4			Horas Totales	Horas originalmente estimadas	Diferencia Horas
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
1	Responsable Planificación y ubicación personal		60	60	60	60	40	40	40	40		400	315	85
2	Responsable Contrataciones					40	60	60	60		220	200	20
3	Jefe Infraestructura			40	60	60	60	60	60	60		400	290	110
4	Encargado Compras y RRHH					40	60	40		140	130	10
5	Project Leader		60	60	60	60	60	60	60	60		480	470	10
6	Encargado de Infraestructura					60	60	60	60		240	240	0
7	Operario de Instalación 1					60		60	60	0
8	Operario de instalación 2					60		60	60	0
9	Operario de Instalación 3					60		60	60	0
					2060	1825	235	Totales

	Gannt de Recursos

			Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
1	Responsable Planificación y ubicación personal		FT	FT	FT	FT	PT	PT	PT	PT
2	Responsable Contrataciones					PT	FT	FT	FT
3	Jefe Infraestructura			PT	FT	FT	FT	FT	FT	FT
4	Encargado Compras y RRHH					PT	FT	PT
5	Project Leader		FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT
6	Encargado de Infraestructura					FT	FT	FT	FT
7	Operario de Instalación 1					FT
8	Operario de instalación 2					FT
9	Operario de Instalación 3					FT