## Datos
Estado	Tarea	Tipo Valor	18-Ago	25-Ago	01-Sep	08-Sep	15-Sep	22-Sep	22-Sep	06-Oct
Terminada	1	Presupuesto		4
Terminada	1	Real		1
Terminada	2	Presupuesto		21
Terminada	2	Real	9	14	1
Terminada	3	Presupuesto	3	18
Terminada	3	Real	2	10
Comenzada	4	Presupuesto		3	6	6	6	6	6	6
Comenzada	4	Real		2	1	7	3	2
Comenzada	5	Presupuesto					5
Comenzada	5	Real				4	2
Comenzada	6	Presupuesto			7	6
Comenzada	6	Real			11		0	2
No comenzada	7	Presupuesto						15	8
No comenzada	7	Real
No comenzada	8	Presupuesto							16	10
No comenzada	8	Real
No comenzada	9	Presupuesto						1	1
No comenzada	9	Real
Terminada	10	Presupuesto			4	2
Terminada	10	Real					3	3
No comenzada	11	Presupuesto						3	3
No comenzada	11	Real
Terminada	12	Presupuesto				16
Terminada	12	Real			7	23
Comenzada	13	Presupuesto			8	30	14
Comenzada	13	Real				19	24	7
Comenzada	14	Presupuesto					21	14
Comenzada	14	Real					12	21
Comenzada	15	Presupuesto					7	22
Comenzada	15	Real					4	23
Terminada	16	Presupuesto					6
Terminada	16	Real			1	1	8
Terminada	17	Presupuesto		4
Terminada	17	Real			4		3
Terminada	18	Presupuesto				5
Terminada	18	Real			2
Terminada	19	Presupuesto		18
Terminada	19	Real		2	9	3	0
Comenzada	20	Presupuesto			5	5	5	5	5
Comenzada	20	Real		2	5	4	2	3
No comenzada	21	Presupuesto								18
No comenzada	21	Real
Comenzada	22	Presupuesto			2	2	2	2	2
Comenzada	22	Real			6	2	3
Comenzada	23	Presupuesto			7	7	7	7	7
Comenzada	23	Real			4	8	6	1
No comenzada	24	Presupuesto								85
No comenzada	24	Real

		PV	3	71	110	189	262	323	371	490
		AC	11	42	93	163	233	295	323	323