## Hoja1
Banco Oasys	WBS	(supongo que el inicio de ciclo electivo es el 1 de abril y el lanzamiento es el 15 de febrero)

ID	Nombre	Descripción	Responsable	Entregables	Recursos	Tareas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Esfuerzo	Costo
1	Publicidad	Crear las publicidades y realizar los anuncios publicitarios en los medios seleccionados	Jefe de Marketing	Publicidades emitidas por los distintos medios	- jefe de marketing - publicistas	-realizar el estudio de mercado - crear publicidades para los distintos medios - elegir las publicidades mas convenientes -planificar la emisión de la publicidad	01-ene-2012	01-marzo-2012	80HH
1.1	Radial	Contratar los espacios publicitarios en las emisoras radiales seleccionadas.	Jefe de departamento comercial	Comprobante o factura del espacio contratado, conteniendo días, horarios y duración.	-encargado de marketing -jefe de departamento comercial	-buscar los espacios publicitarios. -contratar los espacios publicitarios. -hacer entrega de las publicidades seleccionadas	1-feb-2012	15-feb-2012	20HH
1.2	Televisiva	Contratar los espacios publicitarios en las emisoras televisivas seleccionadas	Jefe de departamento comercial	Comprobante o factura del espacio contratado, conteniendo días, horarios y duración.	-encargado de marketing -jefe de departamento comercial	-buscar los espacios publicitarios. -contratar los espacios publicitarios. -hacer entrega de las publicidades seleccionadas	1-feb-2012	15-feb-2012	20HH
1.3	Vía publica	Contratar los espacios publicitarios en los lugares de la vía publica seleccionados	Jefe de departamento comercial	Comprobante o factura del espacio contratado, conteniendo el tiempo de permanencia del anuncio.	-encargado de marketing -jefe de departamento comercial	-buscar los espacios publicitarios. -contratar los espacios publicitarios. -hacer entrega de las publicidades seleccionadas	1-feb-2012	15-feb-2012	20HH
2	Suscripción	Realización de un sistema web de suscripción al servicio	Jefe de Proyecto		-Jefe de Proyecto	-análisis, diseño, desarrollo del sistema de suscripción web	01-ene-2012	01-marzo-2012	140HH
2.1	Programa web	Desarrollo del programa web para la suscripción al servicio	Jefe de Desarrollo	Programa web de suscripción al servicio. Documentación. Manuales de usuario	-jefe de desarrollo. -desarrolladores. -analistas. -testers	-análisis, diseño, desarrollo y testeo del sistema de suscripción web. -creación de la documentación y los manuales de usuario	01-ene-2012	15-feb-2012	130HH
2.2	Capacitación personal	Brindar capacitación al personal del banco sobre el programa web de suscripción	Jefe de Recursos Humanos	Certificado de capacitación en el sistema web de suscripción.	-Jefe de Recursos Humanos -Desarrolladores	-capacitar al personal en la instalación, utilización y administración del programa web	15-feb-2012	01-marzo-2012	10HH
3	Sistema informático	Realización de un sistema informático que determine el monto de cada cuota	Jefe de Proyecto		-Jefe de Proyecto	-análisis, diseño, desarrollo y testeo del sistema de cobro de cuotas mensuales.	01-ene-2012	01-marzo-2012	140HH
3.1	Programa cobro de cuotas	Desarrollo del programa de cobro de cuotas	Jefe de Desarrollo	Programa de cobro de cuotas. Documentación. Manuales de usuario	-jefe de desarrollo. -desarrolladores. -analistas. -testers	-análisis, diseño, desarrollo y testeo del sistema de cobro de cuotas. -integración con el sistema web.-creación de la documentación y los manuales de usuario	01-ene-2012	15-feb-2012	130HH
3.2	Capacitación personal	Brindar capacitación al personal del banco sobre el programa de cobro de cuotas	Jefe de Recursos Humanos	Certificado de capacitación en el sistema informático.	-Jefe de Recursos Humanos -Desarrolladores	-capacitar al personal en la instalación, utilización y administración del programa de cobro de cuotas	15-feb-2012	01-marzo-2012	10HH
4	Consultas	Habilitar una línea 0800 para consultas	Jefe de Proyecto		-Jefe de Proyecto		01-ene-2012	01-marzo-2012	30HH
4.1	Contratar línea	Contratar la línea 0800 que se utilizara para consultas	Jefe de departamento comercial	Contrato de la línea 0800. Comprobante de habilitación de la misma	-jefe de departamento comercial. - empleado de departamento comercial	-buscar la línea 0800. - contratar la línea 0800. -habilitar la línea 0800	01-ene-2012	15-feb-2012	20HH
4.2	Capacitación personal	Brindar capacitación al personal del banco sobre la atención de la línea 0800	Jefe de Recursos Humanos	Certificado de capacitación en la atención y utilización de la línea 0800.	-Jefe de Recursos Humanos	-capacitar al personal en la utilización y administración de la línea 0800	15-feb-2012	01-marzo-2012	10HH
5	Administración del Proyecto	Administrar los recursos del proyecto (dinero, tiempo, personal, etc)	Jefe de Proyecto		-Jefe de Proyecto		01-ene-2012	01-marzo-2012	60HH