## Hoja1
SmartSoft WBS					(supongo que se inicia el 1 de enero de 2012

ID	Nombre	Descripción	Responsable	Entregables	Recursos	Tareas			Fecha Inicio	Fecha Fin	Esfuerzo	Costo
0	Proyecto Mudanza de SmartSoft	Realizar la mudanza al nuevo edificio exitosamente, teniendo en cuenta las restricciones y demandas de SmartSoft	Project Leader	Empresa mudada al nuevo edificio
1	Planificación	Determinar el los pasos a seguir para desarrollar la mudanza, especificando el resultado final que se quiere obtener	Responsable de Planificación		- Responsable de Planificación				24-Ago-2011	10-Ene-2012	10HH
1.1	Ubicación del personal	Determinar los puestos de trabajo y su ubicación en la oficina de los empleados de la empresa	Encargado de Recursos Humanos	Plano de ubicación del personal	- Encargado de Recursos Humanos	-realizar planos preliminares de distribución del personal -consultar con el personal las ubicaciones - consultar con gerentes la aprobación de las ubicaciones -contemplar la reubicación			10-sept-2011	20-sept-2011	5HH
1.2	Infraestructura de comunicaciones	Determinar la ubicación de los servidores (detallando el cableado e instalaciones eléctricas), servicios de internet y telefonía	Jefe de Infraestructura	Plano de red	-Jefe de Infraestructura - Administrador de Red	-determinar los servicios requeridos -contemplar la ubicación de los puestos de trabajo -informar del acondicionamiento necesario de los pisos -contemplar la reubicación			10-sept-2011	20-sept-2011	24HH
1.3	Ubicación del mobiliario	Detallar la disposición del mobiliario en las nuevas oficinas	Jefe de Infraestructura	Plano de oficina	-Jefe de Infraestructura	-realizar planos preliminares de la ubicación del mobiliario -coordinar con la ubicación del personal y la infraestructura de comunicaciones -contemplar la reubicación en los pisos			1-Sept-2011	10-Sept-2011	20HH
1.4	Redistribución en nuevos pisos	Especificar como se realizará el reacomodamiento en los dos pisos nuevos	Encargado de Redistribución	Plano de reubicación del personal, red y oficina	-Encargado de Redistribución	-planificar como se realizara la mudanza hacia los nuevos pisos			20-Dic-2011	10-Ene-2012	20HH
1.5	Aceptación de Planos	Obtener aceptación de los planos realizados de personal, infraestructura y mobiliario	Responsable de Planificación	Planos aceptados	-Responsable de Planificación	-Presentar los planos realizados -Obtener aceptación
2	Contrataciones	Realizar las contrataciones de servicios necesarias para realizar la mudanza y tener los servicios requeridos	Responsable de Contrataciones		-Responsable de Contrataciones				10-oct-2011	30-oct-2011	12HH
2.1	Fletes	Contratar un servicio adecuado de fletes para el traslado del mobiliario que incluya préstamo de cajas contenedoras	Encargado de Compras	Comprobante de reserva del flete (o factura)	-Encargado de Compras	-buscar un servicio de flete que provea cajas contenedoras -contratar el flete			10-oct-2011	30-oct-2011	5HH
2.2	Servicios	Contratar los servicios de internet y telefonía.	Jefe de Infraestructura	Comprobantes de alta de los servicios	-Jefe de Infraestructura -Encargado de Compras	-buscar servicios de telefonía e internet que cumplan con los requerimientos de la empresa -contratar los servicios -verificar que el alta debe estar realizada antes de la finalización de la mudanza			10-oct-2011	30-oct-2011	5HH
2.3	Operarios para instalación	Contratar los operarios que realizarán la instalación del mobiliario	Encargado de Recursos Humanos	Contrato de trabajo de los operarios	-Encargado de Recursos Humanos	-buscar operarios que realicen las distintas instalaciones necesarias. -contratar los operarios			10-oct-2011	30-oct-2011	5HH
2.4	Aceptación de Contrataciones	Obtener aceptación de los servicios y personal contratado	Responsable de Contrataciones	Comprobante de contrataciones aceptadas	-Responsable de Contrataciones	-Informar de los servicios y operarios contratados - Obtener aceptación
3	Mudanza	Supervisión de la mudanza	Responsable de Planificación		-Responsable de Planificación				4-Nov-2011	7-Nov-2011	12HH
3.1	Ubicación del personal	Indicar al personal el lugar que deben ubicar en la oficina	Encargado de Recursos Humanos	Plano temporario con la ubicación del personal	-Encargado de Recursos Humanos	-indicar la ubicación del personal -resolver posibles conflictos de ubicación			7-Nov-2011	7-Nov-2011	1HH
3.2	Instalación de comunicaciones	Realizar la instalación de los servidores, servicios de telefonía e internet	Jefe de Infraestructura	Comprobantes de las instalaciones	- Jefe de Infraestructura -Empleados de Infraestructura -Administrador de Red	-instalar servicio de telefonía -instalar servicio de internet -instalar servidores -considerar el tiempo máximo de inactividad permitido			5-Nov-2011	7-Nov-2011	15HH
3.3	Instalación del mobiliario	Realizar la correcta instalación y disposición del mobiliario	Jefe de Infraestructura	Plano temporario con la disposición del mobiliario	- Jefe de Infraestructura- Operarios contratados para la instalación del mobiliario	-supervisar la carga y descarga de mobiliario en el flete -llenado y vaciado de las cajas contenedoras con las cosas de la empresa -realizar un inventario antes y después de la mudanza -supervisar la correcta instalación del mobiliario			4-Nov-2011	7-Nov-2011	12HH
4	Redistribución	Redistribuir las comunicaciones, el mobiliario y el personal en los nuevos pisos	Responsable de Planificación		-Responsable de Planificación				13-Ene-2012	20-Ene-2012	12HH
4.1	Reubicación del Personal	Indicar al personal el lugar que deben ubicar	Encargado de Recursos Humanos	Plano definitivo con la disposición del personal	-Jefe de Recursos Humanos. -Encargado de Recursos Humanos	-indicar al personal el lugar que deben ubicar incluyendo las nuevas oficinas			20-Ene-2012	20-Ene-2012	1HH
4.2	Instalación de comunicaciones	Instalar los servicios en los nuevos pisos	Jefe de Infraestructura	Comprobante de las instalaciones	- Jefe de Infraestructura- Operarios contratados para la instalación de los servicios	-instalar y habilitar el servicio de telefonía e internet el los nuevos pisos. -comprobar el funcionamiento correcto de las comunicaciones			13-Ene-2012	15-Ene-2012	5HH
4.3	Reubicación del mobiliario	Realizar la correcta instalación y disposición del mobiliario	Jefe de Infraestructura	Plano definitivo con la disposición del mobiliario	- Jefe de Infraestructura -Operarios contratados para la instalación del mobiliario	-trasladar los muebles necesarios a los nuevos pisos -reacomodar el mobiliario según los planos			19-ene-2012	19-ene-2012	6HH
5	Administración y control	Administrar y controlar los recursos del proyecto (dinero, tiempo, personal)	Project Leader	Plan de proyecto	- Jefe de proyecto				20-Ago-2011	20-Ene-2012	60HH