## Sheet1
SmartSoft

Rol	Autoridad	Responsabilidad	Competencias
Gerencia de proyectos	Asignar recursos, tomar decisiones y realizar aprobaciones	- Resolver decisiones conflictivas entre el Líder de Proyectos y el Líder Cliente.	Capacidad de conciliación y asignación de recursos.
Sponsor	Asignar recursos, tomar decisiones y realizar aprobaciones.	- Asegurar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.	Capacidad de toma de decisiones y asignación de recursos.
		- Tomar decisiones importantes.
		- Asistir al Líder de Proyecto en las aprobaciones de los clientes.
		- Defender al proyecto
Project Leader	Asignar recursos, tomar decisiones y realizar aprobaciones.	- Crear la planificación.	Capacidad para planificar el Plan del proyecto. Capacidad para administrar y controlar el proyecto. Liderazgo y capacidad para resolver conflictos
		- Efectuar los controles del proyecto.
		- Armar el calendario.
		- Definir un plan de contingencias.
		- Analizar riesgos.
		- Conducir al equipo de trabajo.
		- Comunicación con el Líder del Cliente.
Jefe de infraestructura	Asignar recursos, tomar decisiones y realizar aprobaciones en cuanto a infraestructura.	- Supervisar a los operarios de instalacion del mobiliario	Capacidad de toma de decisiones y asignación de recursos en el área de infraestructura. Conocimiento de reglamentación y legislación en materia de infraestructura
		- Determinar la distribución del mobiliario, servidores y demás infraestructura de comunicaciones.
		- Contratar los servicios de telefonía e internet.
		- Supervisar la redistribución del mobiliario e infraestructura de comunicaciones en los nuevos pisos.
		- Supervisar la instalación de los servidores y servicios.
Operario instalación		- Realizar la instalación del mobiliario.	Capacidad para instalar el mobiliario.
Encargado infraestructura		- Realizar la instalación de los servidores y servicios.	Conocimiento en instalaciones de redes, servidores y comunicaciones
Encargado de RRHH	Tomar decisiones en cuanto a la ubicación del personal y que operarios contratar.	- Distribuir y reubicar al personal en el nuevo edificio.	Capacidad de determinación de operarios competentes. Capacidad de determinación de la ubicación del personal.
		- Contratar operarios para instalación del mobiliario.
Encargado compras	Tomar decisiones relacionadas con la contratación de servicios.	- Contratar servicio de fletes.	Capacidad para establecer acuerdos comerciales.
Encargado redistribución	Tomar decisiones en cuanto a la redistribución al incluir los nuevos pisos	- Planificar el reacomodamiento de infraestructura, personal y mobiliario en los nuevos pisos	Capacidad para planificar, realizar y administrar una eficiente redistribución.
		- Redistribuir la infraestructura, el mobiliario y el personal en los nuevos pisos
Responsible planificación	Tomar decisiones relacionadas a la planificación de la mudanza y realizar las aprobaciones de los planos.	- Planificar y realizar el seguimiento de la mudanza.	Capacidad para la planificación de la mudanza.
		- Obtener la aceptación de los planos de ubicación de personal, infraestructura y mobiliaro.
Responsible contrataciones	-	- Obtener aceptación de servicios y personal contratado	Capacidad para realizar tareas administrativas contractuales.