## Sheet1
Banco Oasys

Hipotesis:
	Mes inicial Agosto.
	Entregas quincenales con el cliente, los dias viernes.
	Las clases comienzan el 1 de Marzo.
	Se considera terminado el proyecto cuando termina la etapa de suscripcion, junto con el callcenter.

Hito	Responsable	Fecha	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
Proyecto iniciado	Empresa Contratada		X
Alcance liberado	Empresa Contratada		X
Alcance aprobado	Banco Oasys		x	X
Especificaciones liberadas	Empresa Contratada			x
Especificaciones aprobadas	Banco Oasys
Creacion de publicidades liberadas y Contratacion de linea 0800 liberada
Creacion de publicidades aceptadas y Contratacion de linea 0800 aceptada
Contratatacion de los espacios publicitarios en los medio liberadas
Contratatacion de los espacios publicitarios en los medio aprobadas
Analisis y diseño programa web y sistema inforrmatico liberado
Analisis y diseño programa web y sistema informatico aprobado
Desarrollo y migracion de datos programa web y sistema informatico liberado
Desarrollo y migracion de datos programa web y sistema informatico aprobado
Integracion sistemas liberada
Integracion sistemas aceptada
Inicio capacitaciones
Fin capacitaciones
Inicio publicidad
Inicio consultas callcenter
Fin publicidad
Inicio suscripcion web
Fin suscripcion web
Fin consultas callcenter
Proyecto finalizado	28 de Febrero
Inicio Año Lectivo	1 de marzo