## Versionado
Banco Oasys

Entrega	Requerimientos Incluidos	¿Que permitirá al usuario?	Fecha / Duración estimada
1	- Publicidades en medios radiales, televisivos y vía pública realizadas.	Conocer la campaña publicitaria realizada para los diversos medios. Comenzar a adquirir conocimiento del impacto de su nuevo producto en los clientes.	2 meses
	- Campaña publicitaria lanzada

2	- Sistema desarrollado para la inscripción de clientes. - Linea 0800	Trabajar con el sistema de inscripción para sus clientes. Comenzar a registrar clientes en su nuevo producto. Trabajar con la linea 0800 para despejar las dudas de sus clientes	1 mes
	- Capacitación en la utilización del sistema de inscripción y la linea 0800.
3	- Sistema desarrollado para el calculo de cuotas	Trabajar con el sistema de calculo de cuotas desarrollado, conocer las funcionalidades del mismo. Analizar lo consumido por cada cliente y calcular cuanto deberá pagar el mismo.	2 meses
	- Capacitación en la utilización del sistema de calculo de cuotas