SmartSoft SRL.

Charter:

Somos el departamento de Proyectos de SmartSoft SRL y debemos diseñar un plan para llevar a cabo la mudanza de la empresa de la locación actual a la nueva.

Objetivo:
Diseñar y llevar a cabo la mudanza de SmartSoft SRL a un nuevo edificio, con el fin de contar con el mobiliario y los servicios instalados y funcionando al primer lunes de Noviembre.

Requerimientos a satisfacer
- Planificar el traslado e instalación en el nuevo edificio de : el mobiliario, instalaciones, infraestructura de red, telecomunicaciones y servidores, personal.
- Contratar los servicios relacionados con la mudanza (fletes, cajas contenedoras, servicios de internet, operarios para instalación de mobiliario, etc. )
- No dejar a la empresa sin comunicaciones mas de un día.
- Planificar la distribución de las instalaciones en el nuevo edificio para los 3 pisos disponibles.
- Planificar la redistribución de las instalaciones al conseguir los dos nuevos pisos.

Limitaciones del proyecto
- No se realizara la compra de nuevo mobiliario / infraestructura.
- Los servicios contratados forman parte del presupuesto del proyecto.
- No se contemplan los daños que puedan sufrir los mobiliarios/infraestructura durante la mudanza.

Hipótesis y supuestos
- La baja de los servicios actuales correrá por cargo del cliente.
- El alta de los nuevos servicios formará parte del presupuesto del proyecto.
- Los servicios a contratar serán elegidos por nosotros.
- La configuración de las telecomunicaciones y los servidores correrá por cuenta del cliente.
- Se supone que el edificio estará acondicionado para realizar la mudanza y las instalaciones necesarias.
- Se supone que las instalaciones de los primeros tres pisos de los que se dispondrá en el nuevo edificio, permiten instalar la totalidad de la infraestructura, mobiliario y personal de SmartSoft SRL.