## Sheet1
SmartSoft
					Porcentaje de Horas
	WBS		Project Leader	Resp. Planificación	Resp. Contrataciones	Encargado RRHH	Jefe Infraestructura	En. Compras
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
	Planificación	Ubicación del Personal		20		40	5
		Infraestructura de Comunicaciones		20			40
		Ubicación del Mobiliario		20		10	40
		Aceptación de planos	10	60		10	20
	Contrataciones	Fletes		5	40			40
		Servicios		5			40	20
		Operarios para instalación		5	40		20	20
		Aceptación de contrataciones	10	5	20		20	10
	Mudanza	Ubicación del personal		20	20	20	5	5
		Instalación de telecomunicaciones		20	20		40	5
		Instalación del mobiliario		20	20	5	40	5
	Administración de Proyecto		350
		Total	370	200	160	85	270	105	1190

			Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2