## Hoja1
Banco Oasys	WBS	(supongo que el lanzamiento es el 1 de abril)

ID	Nombre	Descripción	Responsable	Entregables	Recursos	Tareas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Esfuerzo	Costo
1	Publicidad	Crear las publicidades y realizar los anuncios publicitarios en los medios establecidos	Jefe de Marketing	Publicidades para ser emitidas por los distintos medios	- Jefe de Marketing - publicistas	-realizar un estudio de mercado - crear publicidades para los distintos medios - elegir las publicidades mas convenientes -planificar la emision de la publicidad	01-ene-2012	01-marzo-2011	24HH
1.1	Radial	Buscar y contratar los espacios publicitarios en las emisoras radiales seleccionadas.	Jefe de departamento comercial	Comprobante o factura del espacio contratado, conteniendo dias, horarios y duración.	-encargado de marketing -jefe de departamento comercial	-buscar y contratar los espacios publicitarios.	01-ene-2011	15-feb-2011	20HH
1.2	Televisiva	Buscar y contratar los espacios publicitarios en las emisoras televisivas seleccionadas	Jefe de departamento comercial	Comprobante o factura del espacio contratado, conteniendo dias, horarios y duración.	-encargado de marketing -jefe de departamento comercial	-buscar y contratar los espacios publicitarios.	01-ene-2010	15-feb-2010	20HH
1.3	Vía publica	Buscar y contratar los espacios publicitarios en los espacios de la vía publica seleccionados	Jefe de departamento comercial	Comprobante o factura del espacio contratado, conteniendo el tiempo de permanencia del anuncio.	-encargado de marketing -jefe de departamento comercial	-buscar y contratar los espacios publicitarios.	01-ene-2009	15-feb-2009	20HH
2	Suscripción	Realización de un sistema web de suscripción al servicio	Jefe de Proyecto		-Jefe de Proyecto	-analisis, diseño, desarrollo del sistema de suscripcion web			120HH
2.1	Programa web	Desarrollo del programa web para la suscripcion al servicio	Jefe de Desarrollo	Programa web de suscripción al servicio. Documentación. Manuales de usuario	-jefe de desarrollo. -desarrolladores. -analistas. -testers	-analisis, diseño, desarrollo y testeo del sistema de suscripcion web. -creacion de la documentacion y los manuales de usuario
2.2	Capacitación personal	Brindar capacitacion al personal del banco sobre el programa web de suscripcion	Jefe de Recursos Humanos	Certificado de capacitacion en el sistema web de suscripcion.	-Jefe de Recursos Humanos -Desarrolladores	-capacitar al personal en la utilizacion y administracion del programa web
3	Sistema informático	Realización de un sistema informático que determine el monto a pagar por cada cliente por mes	Jefe de Proyecto		-Jefe de Proyecto	-analisis, diseño, desarrollo del sistema de cobro de cuotas.			120HH
3.1	Programa	Desarrollo del programa de cobro de cuotas	Jefe de Desarrollo	Programa de cobro de cuotas. Documentación. Manuales de usuario	-jefe de desarrollo. -desarrolladores. -analistas. -testers	-analisis, diseño, desarrollo del sistema de cobro de cuotas. -integracion con el sistema web.-creacion de la documentacion y los manuales de usuario
3.2	Capacitación personal	Brindar capacitacion al personal del banco sobre el programa de cobro de cuotas	Jefe de Recursos Humanos	Certificado de capacitacion en el sistema informatico.	-Jefe de Recursos Humanos -Desarrolladores	-capacitar al personal en la utilizacion y administracion del programa de cobro de cuotas
4	Consultas	Habilitar una linea 0800 para consultas	Jefe de Proyecto		-Jefe de Proyecto
4.1	Contratar linea	Contratar la linea 0800 que se utilizara para consultas	Jefe de departamento comercial	Contrato de la linea 0800. Comprobante de habilitacion de la misma	-jefe de departamento comercial. - empleado de departamento comercial	-buscar la linea 0800. - Contratar la linea 0800. -Habilitar la linea 0800
4.2	Capacitación personal	Brindar capacitacion al personal del banco sobre la atencion de la linea 0800	Jefe de Recursos Humanos	Certificado de capacitacion en la atencion y utilizacion de la linea 0800.	-Jefe de Recursos Humanos	-capacitar al personal en la utilizacion y administracion de la linea 0800
5	Administración del Proyecto	Administrar los recursos del proyecto (dinero, tiempo, personal, etc)	Jefe de Proyecto		-Jefe de Proyecto				60HH