## Hoja1
SmartSoft	WBS

ID	Nombre	Descripción	Responsable	Entregables	Recursos	Tareas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Esfuerzo	Costo
1	Planificacion	Determinar el los pasos a seguir para desarrollar la mudanza, especificando el resultado final que se quiere obtener	Jefe de Proyecto		- Jefe de proyecto		24-Ago-2010	10-Ene-2012	10HH
1.1	Ubicación del personal	Determinar los puestos de trabajo y su ubicación en la oficina de los empleados de la empresa	Recursos Humanos		- Encargado de Recursos Humanos		10-sept-2011	20-sept-2011	5HH
1.2	Infraestructura de red	Determinar la ubicación de los servidores, detallando el acondicionamiento necesario ( cableado, instalaciones eléctricas, etc)	Jefe de IT	“plano de red”			10-sept-2011	20-sept-2011	24HH
1.3	Ubicación del mobiliario	Detallar la disposición del mobiliario en las nuevas oficinas		“plano de oficina”			1-Sept-2011	10-Sept-2011	20HH
1.4	Redistribución en nuevos pisos	Especificar como se realizará el reacomodamiento en los dos pisos nuevos					20-Dic-2011	10-Ene-2012	20HH
2	Contrataciones	Realizar las contrataciones de servicios necesarias para realizar la mudanza y tener los servicios requeridos					10-oct-2011	30-oct-2011	12HH
2.1	Fletes	Buscar y contratar un servicio adecuado de fletes para el traslado del mobiliario		Comprobante de reserva del flete (o factura)			10-oct-2011	30-oct-2010	5HH
2.2	Servicio de Internet	Buscar y contratar un servicio adecuado de fletes para el traslado del mobiliario	Jefe IT	Comprobante de alta de servicio			10-oct-2010	30-oct-2009	5HH
2.3	Cajas Contenedoras	Comprar o alquilar cajas contenedoras para el traslado		Comprobante / factura de compra/alquiler			10-oct-2009	30-oct-2008	5HH
3	Mudanza	Supervisión de la mudanza	Encargado				10-Nov-2011	13-Nov-2011	6HH
3.1	Ubicación del personal	Indicar al personal el lugar que deben ubicar en la oficina		Plano definitivo con la ubicación del personal			13-Nov-2011	13-Nov-2011	1HH
3.2	Instalación de comunicaciones	Supervisar la instalación de los servidores, servicios de telecomunicaciones e internet	Jefe IT	Comprobante de la instalación			10-Nov-2011	13-Nov-2011	10HH
3.3	Instalación del mobiliario	Supervisar la correcta instalación y disposición del mobiliario		Plano definitivo con la disposicion del mobiliario			13-Nov-2011	13-Nov-2011	2HH
4	Redistribución	Redistribuir el mobiliario y al personal en los nuevos pisos					13-Ene-2012	20-Ene-2012	12HH
4.1	Reubicación del Personal	Indicar al personal el lugar que deben ubicar en la nueva oficina					20-Ene-2012	20-Ene-2012	1HH
4.2	Instalación de comunicaciones	Supervisar y comprobar el funcionamiento correcto de las comunicaciones					13-Ene-2012	15-Ene-2012	5HH
4.3	Reubicación del mobiliario	Supervisar la correcta instalación y disposición del mobiliario					19-ene-2012	19-ene-2012	1HH
5	Administración del Proyecto	Administrar los recursos del proyecto (dinero, tiempo, personal, etc)	Jefe de Proyecto	Plan de proyecto			20-Ago-2011	20-Ene-2012	60HH