## Hoja1
Banco Oasys	WBS	(supongo que el lanzamiento es el 1 de abril)

ID	Nombre	Descripción	Responsable	Entregables	Recursos	Tareas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Esfuerzo	Costo
1	Publicidad	Crear la publicidad y realizar los anuncios publicitarios en los medios establecidos	Jefe de Marketing	Publicidades para ser emitidas por los distintos medios	- Jefe de Marketing - publicistas	-realizar un estudio de marcado - crear publicidades para los distintos medios - elegir las publicidades mas convenientes -planificar la emision de la publicidad	01-ene-2012	01-marzo-2011	24HH
1.1	Radial	Buscar y contratar los espacios publicitarios.			-encargado de marketing -encargado de contrataciones	-buscar y contratar los espacios publicitarios. -desarrollar una publicidad para este medio	01-ene-2011	15-feb-2011	20HH
1.2	Televisiva	Buscar y contratar los espacios publicitarios			-encargado de marketing -encargado de contrataciones	-buscar y contratar los espacios publicitarios. -desarrollar una publicidad para este medio	01-ene-2010	15-feb-2010	20HH
1.3	Vía publica	Buscar y contratar los espacios publicitarios			-encargado de marketing -encargado de contrataciones	-buscar y contratar los espacios publicitarios. -desarrollar una publicidad para este medio	01-ene-2009	15-feb-2009	20HH
2	Suscripción	Realizacion de un sistema de suscripcion web al servicio				-analisis, diseño, desarrollo del sistema de inscripcion web			120HH
2.1	Programa web
2.2	Capacitación personal
2.3	Manuales
3	Sistema informático	Realizacion de un sistema informatico que determine el monto a pagar por cada cliente por mes				-analisis, diseño, desarrollo del sistema de cobro de cuotas. -integracion con el sistema web			120HH
3.1	Programa web
3.2	Capacitación personal
3.3	Manuales
4	Consultas
4.1	Contratar linea
4.2	Capacitación personal
4.3	Manuales
5	Administración del Proyecto	Administrar los recursos del proyecto (dinero, tiempo, personal, etc)					60HH