## Hoja1
SmartSoft	WBS

ID	Nombre	Descripción	Responsable	Entregables	Recursos	Tareas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Esfuerzo	Costo
1	Planificación	Determinar el los pasos a seguir para desarrollar la mudanza, especificando el resultado final que se quiere obtener	Jefe de Proyecto		- Jefe de proyecto		24-Ago-2010	10-Ene-2012	10HH
1.1	Ubicación del personal	Determinar los puestos de trabajo y su ubicación en la oficina de los empleados de la empresa	Recursos Humanos	“plano de ubicación del personal”	- Encargado de Recursos Humanos		10-sept-2011	20-sept-2011	5HH
1.2	Infraestructura de comunicaciones	Determinar la ubicación de los servidores (detallando el cableado e instalaciones eléctricas), servicios de internet y telefonía	Jefe de Infraestructura	“plano de red”	-Jefe de Infraestructura - Administrador de Red		10-sept-2011	20-sept-2011	24HH
1.3	Ubicación del mobiliario	Detallar la disposición del mobiliario en las nuevas oficinas	Jefe de Infraestructura	“plano de oficina”	-Jefe de Infraestructura		1-Sept-2011	10-Sept-2011	20HH
1.4	Redistribución en nuevos pisos	Especificar como se realizará el reacomodamiento en los dos pisos nuevos	Jefe de Proyecto	“plano de reubicación del personal, red y oficina”	-Jefe de proyecto		20-Dic-2011	10-Ene-2012	20HH
2	Contrataciones	Realizar las contrataciones de servicios necesarias para realizar la mudanza y tener los servicios requeridos	Jefe de departamento de Compras		-Jefe de departamento de Compras		10-oct-2011	30-oct-2011	12HH
2.1	Fletes	Buscar y contratar un servicio adecuado de fletes para el traslado del mobiliario	Jefe de departamento de Compras	Comprobante de reserva del flete (o factura)	-Jefe de departamento de Compras		10-oct-2011	30-oct-2010	5HH
2.2	Servicios	Buscar y contratar los servicios de internet y telefonía.	Jefe de Infraestructura	Comprobante de alta de servicio	-Jefe de Infraestructura		10-oct-2010	30-oct-2009	5HH
2.3	Cajas Contenedoras	Comprar o alquilar cajas contenedoras para el traslado	Jefe de departamento de Compras	Comprobante / factura de compra/alquiler	- Jefe de departamento de compras -Empleado de departamento de compras		10-oct-2009	30-oct-2008	5HH
2.4	Operarios para instalación	Buscar y contratar los operarios que realizaran la instalación del mobiliario	Recursos Humanos	Contratos de trabajo de los operarios	-Encargado de Recursos Humanos
3	Mudanza	Supervisión de la mudanza	Jefe de Proyecto		- Jefe de proyecto		10-Nov-2011	13-Nov-2011	6HH
3.1	Ubicación del personal	Indicar al personal el lugar que deben ubicar en la oficina	Recursos Humanos	Plano definitivo con la ubicación del personal	-Encargado de Recursos Humanos		13-Nov-2011	13-Nov-2011	1HH
3.2	Instalación de comunicaciones	Realizar la instalación de los servidores, servicios de telefonía e internet	Jefe de Infraestructura	Comprobantes de las instalaciones	- Jefe de Infraestructura -Empleado de Infraestructura -Administrador de Red		10-Nov-2011	13-Nov-2011	10HH
3.3	Instalación del mobiliario	Realizar la correcta instalación y disposición del mobiliario	Jefe de Infraestructura	Plano definitivo con la disposición del mobiliario	- Jefe de Infraestructura- Operarios contratados para la instalación del mobiliario		13-Nov-2011	13-Nov-2011	2HH
4	Redistribución	Redistribuir las comunicaciones, el mobiliario y al personal en los nuevos pisos	Jefe de Proyecto		- Jefe de proyecto		13-Ene-2012	20-Ene-2012	12HH
4.1	Reubicación del Personal	Indicar al personal el lugar que deben ubicar en la nueva oficina					20-Ene-2012	20-Ene-2012	1HH
4.2	Instalación de comunicaciones	Instalar y comprobar el funcionamiento correcto de las comunicaciones	Jefe de Infraestructura				13-Ene-2012	15-Ene-2012	5HH
4.3	Reubicación del mobiliario	Realizar la correcta instalación y disposición del mobiliario	Jefe de Infraestructura				19-ene-2012	19-ene-2012	1HH
5	Administración y control	Administrar y controlar los recursos del proyecto (dinero, tiempo, personal)	Jefe de Proyecto	Plan de proyecto			20-Ago-2011	20-Ene-2012	60HH