## Versionado
SMARTSOFT
Versiones

Versión	Objetivo	¿Que permitirá al usuario?	Duración estimada	Fecha
1	- Mudanza de la empresa a los tres primeros pisos del edificio nuevo.	Trabajar en los tres primeros pisos disponibles, teniendo a todo el personal trabajando y todos los servicios de telecomunicaciones y servidores completamente funcionales.	4 meses	1° Lunes de Noviembre
2	- Redistribucción de la empresa en los cinco pisos.	Trabajar en el edificio, con el mobiliario, las instalaciones,los servidores y el personal totalmente mudado e instalado en los 5 pisos.	2 meses	1° Lunes de Enero

Entregas Incrementales de la Primera Version

Entrega	Requerimientos Incluidos	¿Que permitirá al usuario?	Duración estimada	Fecha
1	Instalación de redes, telecomunicaciones en los tres primeros pisos.	Contar con las instalaciones de telecomunicaciones necesarias
2	Instalación de servidores en los 3 nuevos pisos
3	Mudanza de mobiliario	Contar con todo el mobiliario instalado listo para utilizarse
4	Ubicación del personal