## Versionado
Banco Oasys

Version	Requerimientos Incluidos	¿Que permitirá al usuario?	Fecha / Duración estimada
1	- Publicidades en medios radiales, televisivos y vía pública realizadas. - Campaña publicitaria lanzada - Sistema desarrollado para la inscripción de clientes. - Linea 0800 - Capacitación en la utilización del sistema de inscripción y la linea 0800. - Sistema desarrollado para el calculo de cuotas - Capacitación en la utilización del sistema de calculo de cuotas	Conocer la campaña publicitaria realizada para los diversos medios. Comenzar a adquirir conocimiento del impacto de su nuevo producto en los clientes. Trabajar con el sistema de inscripción para sus clientes. Comenzar a registrar clientes en su nuevo producto. Trabajar con la linea 0800 para despejar las dudas de sus clientes Trabajar con el sistema de calculo de cuotas desarrollado, conocer las funcionalidades del mismo. Analizar lo consumido por cada cliente y calcular cuanto deberá pagar el mismo.	8 meses

## EI
Banco Oasys

Entrega	Requerimientos Incluidos	¿Que permitirá al usuario?	Fecha / Duración estimada
1	- Publicidades en medios radiales, televisivos y vía pública realizadas	Conocer la campaña publicitaria realizada para los diversos medios. Comenzar a adquirir conocimiento del impacto de su nuevo producto en los clientes.	2 meses y medio
	- Linea 0800 contratada
2	- Sistema desarrollado para la inscripción de clientes	Trabajar con el sistema de inscripción para sus clientes. Comenzar a registrar clientes en su nuevo producto. Trabajar con la linea 0800 para despejar las dudas de sus clientes	4 meses
	- Sistema desarrollado para el calculo de cuotas
3	- Capacitaciones del callcenter y de los sistemas desarrollados.	Tener a sus empleados capacitados para la utilizacion del callcenter y para los nuevos sistemas incorporados.	1 quincena
4	- Campaña publicitaria lanzada	Lanzar la campaña publicitaria, junto con la linea 0800 para responder dudas y consultas de los clientes o futuros clientes.	1 quincena
	- Linea 0800 habilitada
5	- Pagina web habilitada	Los cliente ya pueden suscribirse al servicio. El sistema de calculo de cuotas analiza lo consumido por cada cliente y calcular cuanto deberá pagar el mismo.	1 quincena
	- Sistema informatico habilitado